## Task_Table
ID | WBS | WBS Description | CLIN | CLIN Description | Task | Start_Date | Finish_Date | Scheduled_Work
23 | 3.1 | Program Management | NA |  | PMO | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 706
24 | 3.1 | Program Management | NA |  | Finance | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 390
25 | 3.1 | Program Management | NA |  | Contracts | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 184
32 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Safety | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 24.4
34 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Planning | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 669.4
36 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Engineering | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 414.8
38 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Procurement | 2011-03-07 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 62.5
39 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Procurement | 2011-04-06 08:00 | 2011-05-05 17:00 | 57.5
40 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Procurement | 2011-05-06 08:00 | 2011-06-07 17:00 | 25
41 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Procurement | 2011-06-08 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 67.5
43 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | QA | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 50
44 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | QA | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 24
45 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | QA | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 105
46 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | QA | 2011-03-17 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 42
49 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | MTO | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-11 17:00 | 20
50 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Logistics | 2011-04-27 08:00 | 2011-07-28 17:00 | 155
51 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | QA | 2011-04-27 08:00 | 2011-07-28 17:00 | 132.5
56 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-04-27 15:06 | 2011-04-28 09:36 | 3.9
57 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 14:42 | 6.3
58 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 15:06 | 6.8
59 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 09:00 | 1.1
60 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 14:42 | 6.3
61 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 16:42 | 8.6
69 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-04-28 16:42 | 2011-05-02 11:12 | 3.9
70 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 16:18 | 6.3
71 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 16:42 | 6.8
72 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 10:36 | 1.1
73 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 16:18 | 6.3
74 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-04-28 09:36 | 2011-05-02 09:18 | 8.6
75 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Pack&Ship | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-04 11:12 | 4.2
82 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-03 09:18 | 2011-05-03 13:48 | 3.9
83 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 08:54 | 6.3
84 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 09:18 | 6.8
85 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-02 13:12 | 1.1
86 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 08:54 | 6.3
87 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 10:54 | 8.6
95 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-04 10:54 | 2011-05-04 15:24 | 3.9
96 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 10:30 | 6.3
97 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 10:54 | 6.8
98 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-03 14:48 | 1.1
99 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 10:30 | 6.3
100 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 13:30 | 8.6
108 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-05 13:30 | 2011-05-05 17:00 | 3.9
109 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 13:06 | 6.3
110 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 13:30 | 6.8
111 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-04 16:24 | 1.1
112 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 13:06 | 6.3
113 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 15:06 | 8.6
121 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-06 15:06 | 2011-05-09 09:36 | 3.9
122 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 14:42 | 6.3
123 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 15:06 | 6.8
124 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 09:00 | 1.1
125 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 14:42 | 6.3
126 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 16:42 | 8.6
134 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-09 16:42 | 2011-05-10 11:12 | 3.9
135 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 16:18 | 6.3
136 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 16:42 | 6.8
137 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 10:36 | 1.1
138 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 16:18 | 6.3
139 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-10 09:18 | 8.6
147 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-11 09:18 | 2011-05-11 13:48 | 3.9
148 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 08:54 | 6.3
149 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 09:18 | 6.8
150 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-10 13:12 | 1.1
151 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 08:54 | 6.3
152 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 10:54 | 8.6
160 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-12 10:54 | 2011-05-12 15:24 | 3.9
161 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 10:30 | 6.3
162 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 10:54 | 6.8
163 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-11 14:48 | 1.1
164 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 10:30 | 6.3
165 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 13:30 | 8.6
173 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-16 13:30 | 2011-05-16 17:00 | 3.9
174 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 13:06 | 6.3
175 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 13:30 | 6.8
176 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-12 16:24 | 1.1
177 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 13:06 | 6.3
178 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 15:06 | 8.6
186 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-17 14:42 | 2011-05-18 09:12 | 3.9
187 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 14:42 | 6.3
188 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 15:06 | 6.8
189 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 09:00 | 1.1
190 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 14:42 | 6.3
191 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 16:42 | 8.6
192 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Pack&Ship | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-20 09:12 | 1.4
198 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 2.1
199 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 2.1
200 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 2.1
201 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 2.1
202 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 2.1
203 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 2.1
204 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 2.1
205 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 2.1
206 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 2.1
207 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 2.1
208 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 2.1
209 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 2.1
210 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 2.1
211 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 2.1
212 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 2.1
213 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 2.1
214 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 2.1
215 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 2.1
216 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 2.1
217 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 2.1
218 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 2.1
219 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 2.1
220 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 2.1
221 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 2.1
222 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 2.1
223 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 2.1
224 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 2.1
225 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 2.1
226 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 2.1
227 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 2.1
228 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 2.1
229 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 2.1
230 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 2.1
238 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-18 16:18 | 2011-05-19 10:48 | 3.9
239 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 15:54 | 6.3
240 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 16:18 | 6.8
241 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 10:12 | 1.1
242 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 2.1
243 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 2.1
244 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 2.1
245 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 15:54 | 6.3
246 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-19 08:54 | 8.6
254 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-20 08:54 | 2011-05-20 13:24 | 3.9
255 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 08:30 | 6.3
256 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 08:54 | 6.8
257 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-19 11:48 | 1.1
258 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 2.1
259 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 2.1
260 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 2.1
261 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 08:30 | 6.3
262 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 10:30 | 8.6
270 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-23 10:30 | 2011-05-23 15:00 | 3.9
271 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 10:06 | 6.3
272 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 10:30 | 6.8
273 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-20 14:24 | 1.1
274 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 2.1
275 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 2.1
276 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 2.1
277 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 10:06 | 6.3
278 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 13:06 | 8.6
286 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-24 13:06 | 2011-05-24 16:36 | 3.9
287 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 11:42 | 6.3
288 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 13:06 | 6.8
289 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-23 16:00 | 1.1
290 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 2.1
291 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 2.1
292 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 2.1
293 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 11:42 | 6.3
294 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 14:42 | 8.6
302 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-25 14:42 | 2011-05-26 09:12 | 3.9
303 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 14:18 | 6.3
304 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 14:42 | 6.8
305 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 08:36 | 1.1
306 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 2.1
307 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 2.1
308 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 2.1
309 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 14:18 | 6.3
310 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 16:18 | 8.6
318 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-26 16:18 | 2011-05-31 10:48 | 3.9
319 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 15:54 | 6.3
320 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 16:18 | 6.8
321 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 10:12 | 1.1
322 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 2.1
323 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 2.1
324 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 2.1
325 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 15:54 | 6.3
326 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-31 08:54 | 8.6
334 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-01 08:54 | 2011-06-01 13:24 | 3.9
335 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 08:30 | 6.3
336 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 08:54 | 6.8
337 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-31 10:48 | 2011-05-31 11:48 | 1.1
338 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 2.1
339 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 2.1
340 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 2.1
341 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 08:30 | 6.3
342 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 10:30 | 8.6
350 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-02 10:30 | 2011-06-02 15:00 | 3.9
351 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 10:06 | 6.3
352 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 10:30 | 6.8
353 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-01 14:24 | 1.1
354 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 2.1
355 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 2.1
356 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 2.1
357 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 10:06 | 6.3
358 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 13:06 | 8.6
366 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-03 13:06 | 2011-06-03 16:36 | 3.9
367 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 11:42 | 6.3
368 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 13:06 | 6.8
369 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-02 16:00 | 1.1
370 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 2.1
371 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 2.1
372 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 2.1
373 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 11:42 | 6.3
374 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 14:42 | 8.6
382 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-06 14:42 | 2011-06-07 09:12 | 3.9
383 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 14:18 | 6.3
384 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 14:42 | 6.8
385 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 08:36 | 1.1
386 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 2.1
387 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 2.1
388 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-23 11:24 | 2011-06-23 14:18 | 2.1
389 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 14:18 | 6.3
390 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Production | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 16:18 | 8.6
391 | 3.1.2 | MX-20 Lite Kit Deliveries | NA |  | Pack&Ship | 2011-06-23 14:18 | 2011-06-28 14:18 | 1.4
396 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Safety | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 7.32
398 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Planning | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 195.12
400 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Engineering | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 124.43
402 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Procurement | 2011-03-07 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 18.75
403 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Procurement | 2011-04-06 08:00 | 2011-05-05 17:00 | 17.25
404 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Procurement | 2011-05-06 08:00 | 2011-06-07 17:00 | 7.5
405 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Procurement | 2011-06-08 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 20.25
407 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | QA | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 15
408 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | QA | 2011-03-17 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 12.6
411 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | MTO | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-11 17:00 | 6
412 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Logistics | 2011-05-16 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 81
413 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | QA | 2011-05-16 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 15
418 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-16 15:06 | 2011-05-17 09:36 | 3.9
419 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 14:42 | 6.3
420 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 11:06 | 3.4
421 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 15:06 | 6.8
422 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 09:00 | 1.1
423 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 09:30 | 1.7
425 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-17 11:24 | 2011-05-17 15:54 | 3.9
426 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-16 14:42 | 2011-05-17 11:24 | 6.3
427 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 15:06 | 6.8
428 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 09:00 | 1.1
429 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Pack&Ship | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-19 15:54 | 1.4
436 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-18 14:00 | 2011-05-19 08:30 | 3.9
437 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 13:36 | 6.3
438 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 10:00 | 3.4
439 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 14:00 | 6.8
440 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-17 16:54 | 1.1
441 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 08:24 | 1.7
443 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-19 10:18 | 2011-05-19 14:48 | 3.9
444 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-18 13:36 | 2011-05-19 10:18 | 6.3
445 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 14:00 | 6.8
446 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-17 16:54 | 1.1
447 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Pack&Ship | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-23 14:48 | 2.1
454 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-20 11:54 | 2011-05-20 16:24 | 3.9
455 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:30 | 6.3
456 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 08:54 | 3.4
457 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:54 | 6.8
458 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 15:48 | 1.1
459 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 16:18 | 1.7
461 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-23 09:12 | 2011-05-23 13:42 | 3.9
462 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-20 11:30 | 2011-05-23 09:12 | 6.3
463 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:54 | 6.8
464 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 15:48 | 1.1
465 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Pack&Ship | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-25 13:42 | 1.4
472 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-24 10:48 | 2011-05-24 15:18 | 3.9
473 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:24 | 6.3
474 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 16:48 | 3.4
475 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:48 | 6.8
476 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 14:42 | 1.1
477 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 15:12 | 1.7
479 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-25 08:06 | 2011-05-25 11:36 | 3.9
480 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-24 10:24 | 2011-05-25 08:06 | 6.3
481 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:48 | 6.8
482 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 14:42 | 1.1
483 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Pack&Ship | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-31 11:36 | 2.1
490 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-26 09:42 | 2011-05-26 14:12 | 3.9
491 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:18 | 6.3
492 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 15:42 | 3.4
493 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:42 | 6.8
494 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 13:36 | 1.1
495 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 14:06 | 1.7
497 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-26 16:00 | 2011-05-31 10:30 | 3.9
498 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-26 09:18 | 2011-05-26 16:00 | 6.3
499 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:42 | 6.8
500 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Production | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 13:36 | 1.1
501 | 3.2.2 | WAS Airborne Kit 1 | NA |  | Pack&Ship | 2011-05-31 10:30 | 2011-06-02 10:30 | 2.1
506 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Safety | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 17.08
508 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Planning | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 452.28
510 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Engineering | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 290.37
512 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Procurement | 2011-03-07 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 43.75
513 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Procurement | 2011-04-06 08:00 | 2011-05-05 17:00 | 40.25
514 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Procurement | 2011-05-06 08:00 | 2011-06-07 17:00 | 17.5
515 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Procurement | 2011-06-08 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 47.25
517 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | QA | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 35
518 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | QA | 2011-03-17 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 29.4
521 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | MTO | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-11 17:00 | 14
522 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Logistics | 2011-05-09 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 31
523 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | QA | 2011-05-09 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 25
524 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Engineering | 2011-03-07 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 28
529 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-09 08:00 | 2011-05-09 13:54 | 4.9
530 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-09 08:00 | 2011-05-11 15:12 | 22.2
531 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-09 13:54 | 2011-05-10 09:48 | 4.9
532 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-11 15:12 | 2011-05-12 11:06 | 4.9
533 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-10 09:48 | 2011-05-11 08:54 | 7.1
534 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-11 08:54 | 2011-05-11 14:48 | 4.9
535 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-11 14:48 | 2011-05-12 10:42 | 4.9
536 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-12 10:42 | 2011-05-12 16:36 | 4.9
537 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-12 16:36 | 2011-05-16 13:30 | 4.9
538 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-16 13:30 | 2011-05-17 09:24 | 4.9
539 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-17 09:24 | 2011-05-17 15:18 | 4.9
540 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-17 15:18 | 2011-05-18 11:12 | 4.9
541 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-18 11:12 | 2011-05-19 08:06 | 4.9
542 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-19 08:06 | 2011-05-19 14:00 | 4.9
543 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-19 14:00 | 2011-05-20 09:54 | 4.9
544 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-20 09:54 | 2011-05-20 15:48 | 4.9
545 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-20 15:48 | 2011-05-23 11:42 | 4.9
546 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-23 11:42 | 2011-05-23 13:54 | 1.2
547 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-23 13:54 | 2011-05-23 15:06 | 1.2
548 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-23 15:06 | 2011-05-23 16:18 | 1.2
549 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-23 16:18 | 2011-05-24 08:30 | 1.2
550 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-24 08:30 | 2011-05-24 09:42 | 1.2
551 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Pack&Ship | 2011-05-24 09:42 | 2011-05-26 09:42 | 1.4
558 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-24 09:42 | 2011-05-24 15:36 | 4.9
559 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-12 11:06 | 2011-05-18 09:18 | 22.2
560 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-24 15:36 | 2011-05-25 11:30 | 4.9
561 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-18 09:18 | 2011-05-18 15:12 | 4.9
562 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-25 11:30 | 2011-05-26 10:36 | 7.1
563 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-26 10:36 | 2011-05-26 16:30 | 4.9
564 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-26 16:30 | 2011-05-31 13:24 | 4.9
565 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-31 13:24 | 2011-06-01 09:18 | 4.9
566 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-01 09:18 | 2011-06-01 15:12 | 4.9
567 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-01 15:12 | 2011-06-02 11:06 | 4.9
568 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-02 11:06 | 2011-06-02 17:00 | 4.9
569 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-03 08:00 | 2011-06-03 13:54 | 4.9
570 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-03 13:54 | 2011-06-06 09:48 | 4.9
571 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-06 09:48 | 2011-06-06 15:42 | 4.9
572 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-06 15:42 | 2011-06-07 11:36 | 4.9
573 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-07 11:36 | 2011-06-08 08:30 | 4.9
574 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-08 08:30 | 2011-06-08 14:24 | 4.9
575 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-08 14:24 | 2011-06-08 15:36 | 1.2
576 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-08 15:36 | 2011-06-08 16:48 | 1.2
577 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-08 16:48 | 2011-06-09 09:00 | 1.2
578 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-09 09:00 | 2011-06-09 10:12 | 1.2
579 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-09 10:12 | 2011-06-09 11:24 | 1.2
580 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Pack&Ship | 2011-06-09 11:24 | 2011-06-14 11:24 | 2.1
587 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-24 09:42 | 2011-05-24 15:36 | 4.9
588 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-18 15:12 | 2011-05-23 13:24 | 22.2
589 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-24 15:36 | 2011-05-25 11:30 | 4.9
590 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-23 13:24 | 2011-05-24 09:18 | 4.9
591 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-25 11:30 | 2011-05-26 10:36 | 7.1
592 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-26 10:36 | 2011-05-26 16:30 | 4.9
593 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-26 16:30 | 2011-05-31 13:24 | 4.9
594 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-31 13:24 | 2011-06-01 09:18 | 4.9
595 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-01 09:18 | 2011-06-01 15:12 | 4.9
596 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-01 15:12 | 2011-06-02 11:06 | 4.9
597 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-02 11:06 | 2011-06-02 17:00 | 4.9
598 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-03 08:00 | 2011-06-03 13:54 | 4.9
599 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-03 13:54 | 2011-06-06 09:48 | 4.9
600 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-06 09:48 | 2011-06-06 15:42 | 4.9
601 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-06 15:42 | 2011-06-07 11:36 | 4.9
602 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-07 11:36 | 2011-06-08 08:30 | 4.9
603 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-08 08:30 | 2011-06-08 14:24 | 4.9
604 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-08 14:24 | 2011-06-08 15:36 | 1.2
605 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-08 15:36 | 2011-06-08 16:48 | 1.2
606 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-08 16:48 | 2011-06-09 09:00 | 1.2
607 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-09 09:00 | 2011-06-09 10:12 | 1.2
608 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-09 10:12 | 2011-06-09 11:24 | 1.2
609 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Pack&Ship | 2011-06-09 11:24 | 2011-06-14 11:24 | 1.4
616 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-09 11:24 | 2011-06-13 08:18 | 4.9
617 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-24 09:18 | 2011-05-26 16:30 | 22.2
618 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-13 08:18 | 2011-06-13 14:12 | 4.9
619 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-26 16:30 | 2011-05-31 13:24 | 4.9
620 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-13 14:12 | 2011-06-14 13:18 | 7.1
621 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-14 13:18 | 2011-06-15 09:12 | 4.9
622 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-15 09:12 | 2011-06-15 15:06 | 4.9
623 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-15 15:06 | 2011-06-16 11:00 | 4.9
624 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-16 11:00 | 2011-06-16 16:54 | 4.9
625 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-16 16:54 | 2011-06-17 13:48 | 4.9
626 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-17 13:48 | 2011-06-20 09:42 | 4.9
627 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-20 09:42 | 2011-06-20 15:36 | 4.9
628 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-20 15:36 | 2011-06-21 11:30 | 4.9
629 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-21 11:30 | 2011-06-22 08:24 | 4.9
630 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-22 08:24 | 2011-06-22 14:18 | 4.9
631 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-22 14:18 | 2011-06-23 10:12 | 4.9
632 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-23 10:12 | 2011-06-23 16:06 | 4.9
633 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-23 16:06 | 2011-06-27 08:18 | 1.2
634 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-27 08:18 | 2011-06-27 09:30 | 1.2
635 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-27 09:30 | 2011-06-27 10:42 | 1.2
636 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-27 10:42 | 2011-06-27 11:54 | 1.2
637 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-27 11:54 | 2011-06-27 14:06 | 1.2
638 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Pack&Ship | 2011-06-27 14:06 | 2011-06-29 14:06 | 2.1
645 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-09 11:24 | 2011-06-13 08:18 | 4.9
646 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-05-31 13:24 | 2011-06-03 10:36 | 22.2
647 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-13 08:18 | 2011-06-13 14:12 | 4.9
648 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-03 10:36 | 2011-06-03 16:30 | 4.9
649 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-13 14:12 | 2011-06-14 13:18 | 7.1
650 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-14 13:18 | 2011-06-15 09:12 | 4.9
651 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-15 09:12 | 2011-06-15 15:06 | 4.9
652 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-15 15:06 | 2011-06-16 11:00 | 4.9
653 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-16 11:00 | 2011-06-16 16:54 | 4.9
654 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-16 16:54 | 2011-06-17 13:48 | 4.9
655 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-17 13:48 | 2011-06-20 09:42 | 4.9
656 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-20 09:42 | 2011-06-20 15:36 | 4.9
657 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-20 15:36 | 2011-06-21 11:30 | 4.9
658 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-21 11:30 | 2011-06-22 08:24 | 4.9
659 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-22 08:24 | 2011-06-22 14:18 | 4.9
660 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-22 14:18 | 2011-06-23 10:12 | 4.9
661 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-23 10:12 | 2011-06-23 16:06 | 4.9
662 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-23 16:06 | 2011-06-27 08:18 | 1.2
663 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-27 08:18 | 2011-06-27 09:30 | 1.2
664 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-27 09:30 | 2011-06-27 10:42 | 1.2
665 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-27 10:42 | 2011-06-27 11:54 | 1.2
666 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Production | 2011-06-27 11:54 | 2011-06-27 14:06 | 1.2
667 | 3.2.3 | WAS Airborne Kit 2 | NA |  | Pack&Ship | 2011-06-27 14:06 | 2011-06-29 14:06 | 2.1
673 | 3.3 | Training Materials | NA |  | TM | 2011-03-17 08:00 | 2011-06-20 17:00 | 160
678 | 3.3 | Training Materials | NA |  | TM | 2011-07-20 08:00 | 2011-08-09 17:00 | 208

## Assignment_Table
Task_ID | Department | LM Labor Category | Start_Date | Finish_Date | Scheduled_Work
23 | PM | Administration Rep | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 146.4
23 | PM | Engineering LDP | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 146.4
23 | PM | Prj Mgt & Plng Opns Rep Sr Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 146.4
23 | PM | Program Management Sr Mgr | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 218
23 | PM | Program Management Sr Mgr | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 48.8
24 | Finance | Financial Analyst | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 78
24 | Finance | Financial Analyst Sr | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 117
24 | Finance | Financial Analyst Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 195
25 | Contracts | Contracts Negotiator Sr Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 184
32 | Safety | Envron Hlth & Sfty Engr Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 24.4
34 | Planning | Master Planner/Sched Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 77.2
34 | Planning | Mfg Support Team Member | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 20
34 | Planning | Prj Mgt & Plng Opns Rep Sr | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 98
34 | Planning | Prod/Plng/Sched/Mtl Cntrlr Sr | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 262
34 | Planning | Production Team Mgr | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 102.6
34 | Production | Production Team Asc Mgr | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 109.6
36 | Engineering | CAD/CAM Engineer Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 48.8
36 | Engineering | Documentation Engineer Sr | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 48.8
36 | Engineering | Electronics Engineer Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 48.8
36 | Engineering | Manufacturing Engineer | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 48.8
36 | Engineering | Mechanical Engineer Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 48.8
36 | Engineering | Prod/Plng/Schd/Mtl Cntrlr Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 48.8
36 | Engineering | Program Management Mgr | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 73.2
36 | IT | Systems Administrator Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 48.8
38 | Procurement | Mult Func Purchasing Asc Mgr | 2011-03-07 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 5
38 | Procurement | Procrmnt, Plng & Cntrl | 2011-03-07 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 37.5
38 | Procurement | Subcontract Administrator Sr | 2011-03-07 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 20
39 | Procurement | Mult Func Purchasing Asc Mgr | 2011-04-06 08:00 | 2011-05-05 17:00 | 5
39 | Procurement | Procrmnt, Plng & Cntrl | 2011-04-06 08:00 | 2011-05-05 17:00 | 37.5
39 | Procurement | Subcontract Administrator Sr | 2011-04-06 08:00 | 2011-05-05 17:00 | 15
40 | Procurement | Mult Func Purchasing Asc Mgr | 2011-05-06 08:00 | 2011-06-07 17:00 | 2.5
40 | Procurement | Procrmnt, Plng & Cntrl | 2011-05-06 08:00 | 2011-06-07 17:00 | 12.5
40 | Procurement | Subcontract Administrator Sr | 2011-05-06 08:00 | 2011-06-07 17:00 | 10
41 | Procurement | Mult Func Purchasing Asc Mgr | 2011-06-08 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 7.5
41 | Procurement | Procrmnt, Plng & Cntrl | 2011-06-08 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 30
41 | Procurement | Subcontract Administrator Sr | 2011-06-08 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 30
43 | QA | QA Engineering Mgr | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 50
44 | QA | QA Engineer Sr | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 24
45 | QA | QA Engineer Sr | 2011-03-07 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 105
46 | QA | QA Engineer Sr | 2011-03-17 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 2
46 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-03-17 08:00 | 2011-08-02 17:00 | 40
49 | Engineering | Manufacturing Engineer | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-11 17:00 | 20
50 | Logistics | Material Dist Handl Spt Sr Spe | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-28 10:00 | 15
50 | Logistics | Material Dist Handl Spt Sr Spe | 2011-04-27 08:00 | 2011-05-06 10:00 | 34
50 | Logistics | Material Handler Sr | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 10:00 | 10
50 | Logistics | Material Handler Sr | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 10:00 | 4
50 | Logistics | Material Handler Sr | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 12:00 | 10
50 | Logistics | Material Handler Sr | 2011-04-27 08:00 | 2011-07-28 17:00 | 46
50 | Logistics | Material Handling Asc Mgr | 2011-04-27 08:00 | 2011-07-28 17:00 | 20
50 | Logistics | Mult Func Engrg & Sci Mgr | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 14:00 | 5
50 | Logistics | Shipping/Receiving Asst Sr Spe | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 15:00 | 11
51 | QA | Inspector Spec | 2011-04-27 08:00 | 2011-07-28 17:00 | 132.5
56 | Production | Assembler Spec | 2011-04-27 15:06 | 2011-04-28 09:36 | 0.9
56 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-04-27 15:06 | 2011-04-28 09:36 | 1.4
56 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-04-27 15:06 | 2011-04-27 15:12 | 0.1
56 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-04-27 15:06 | 2011-04-28 09:36 | 0.5
56 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-04-27 15:06 | 2011-04-27 16:06 | 1
57 | Production | Assembler Spec | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 14:42 | 2.1
57 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 14:42 | 2.3
57 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 14:42 | 0.3
57 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 14:42 | 1.1
57 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 08:30 | 0.5
58 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 15:06 | 0.5
58 | Production | Assembler Spec | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 15:06 | 2.1
58 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 15:06 | 2.1
58 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 15:06 | 0.4
58 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 15:06 | 1.2
58 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 15:06 | 0.5
59 | Production | Assembler Spec | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 08:12 | 0.1
59 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 09:00 | 0.3
59 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 08:06 | 0.1
59 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 08:06 | 0.1
59 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 09:00 | 0.5
60 | Production | Assembler Spec | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 14:42 | 2.1
60 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 14:42 | 2.3
60 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 14:42 | 0.3
60 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 14:42 | 1.1
60 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 08:30 | 0.5
61 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 16:42 | 8.6
69 | Production | Assembler Spec | 2011-04-28 16:42 | 2011-05-02 11:12 | 0.9
69 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-04-28 16:42 | 2011-05-02 11:12 | 1.4
69 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-04-28 16:42 | 2011-04-28 16:48 | 0.1
69 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-04-28 16:42 | 2011-05-02 11:12 | 0.5
69 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-04-28 16:42 | 2011-05-02 08:42 | 1
70 | Production | Assembler Spec | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 16:18 | 2.1
70 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 16:18 | 2.3
70 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 16:18 | 0.3
70 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 16:18 | 1.1
70 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 10:06 | 0.5
71 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 16:42 | 0.5
71 | Production | Assembler Spec | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 16:42 | 2.1
71 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 16:42 | 2.1
71 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 16:42 | 0.4
71 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 16:42 | 1.2
71 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 16:42 | 0.5
72 | Production | Assembler Spec | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 09:48 | 0.1
72 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 10:36 | 0.3
72 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 09:42 | 0.1
72 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 09:42 | 0.1
72 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 10:36 | 0.5
73 | Production | Assembler Spec | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 16:18 | 2.1
73 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 16:18 | 2.3
73 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 16:18 | 0.3
73 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 16:18 | 1.1
73 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-04-28 09:36 | 2011-04-28 10:06 | 0.5
74 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-04-28 09:36 | 2011-05-02 09:18 | 8.6
75 | QA | Inspector Spec | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-04 11:12 | 4.2
82 | Production | Assembler Spec | 2011-05-03 09:18 | 2011-05-03 13:48 | 0.9
82 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-03 09:18 | 2011-05-03 13:48 | 1.4
82 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-03 09:18 | 2011-05-03 13:48 | 0.1
82 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-03 09:18 | 2011-05-03 13:48 | 0.5
82 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-03 09:18 | 2011-05-03 10:18 | 1
83 | Production | Assembler Spec | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 08:54 | 2.1
83 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 08:54 | 2.3
83 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 08:54 | 0.3
83 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 08:54 | 1.1
83 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-02 11:42 | 0.5
84 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 09:18 | 0.5
84 | Production | Assembler Spec | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 09:18 | 2.1
84 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 09:18 | 2.1
84 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 09:18 | 0.4
84 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 09:18 | 1.2
84 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 09:18 | 0.5
85 | Production | Assembler Spec | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-02 11:24 | 0.1
85 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-02 13:12 | 0.3
85 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-02 11:18 | 0.1
85 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-02 11:18 | 0.1
85 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-02 13:12 | 0.5
86 | Production | Assembler Spec | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 08:54 | 2.1
86 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 08:54 | 2.3
86 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 08:54 | 0.3
86 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 08:54 | 1.1
86 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-02 11:42 | 0.5
87 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-02 11:12 | 2011-05-03 10:54 | 8.6
95 | Production | Assembler Spec | 2011-05-04 10:54 | 2011-05-04 15:24 | 0.9
95 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-04 10:54 | 2011-05-04 15:24 | 1.4
95 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-04 10:54 | 2011-05-04 15:24 | 0.1
95 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-04 10:54 | 2011-05-04 15:24 | 0.5
95 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-04 10:54 | 2011-05-04 11:54 | 1
96 | Production | Assembler Spec | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 10:30 | 2.1
96 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 10:30 | 2.3
96 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 10:30 | 0.3
96 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 10:30 | 1.1
96 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-03 14:18 | 0.5
97 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 10:54 | 0.5
97 | Production | Assembler Spec | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 10:54 | 2.1
97 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 10:54 | 2.1
97 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 10:54 | 0.4
97 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 10:54 | 1.2
97 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 10:54 | 0.5
98 | Production | Assembler Spec | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-03 14:00 | 0.1
98 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-03 14:48 | 0.3
98 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-03 13:54 | 0.1
98 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-03 13:54 | 0.1
98 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-03 14:48 | 0.5
99 | Production | Assembler Spec | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 10:30 | 2.1
99 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 10:30 | 2.3
99 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 10:30 | 0.3
99 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 10:30 | 1.1
99 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-03 14:18 | 0.5
100 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-03 13:48 | 2011-05-04 13:30 | 8.6
108 | Production | Assembler Spec | 2011-05-05 13:30 | 2011-05-05 17:00 | 0.9
108 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-05 13:30 | 2011-05-05 17:00 | 1.4
108 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-05 13:30 | 2011-05-05 13:36 | 0.1
108 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-05 13:30 | 2011-05-05 17:00 | 0.5
108 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-05 13:30 | 2011-05-05 14:30 | 1
109 | Production | Assembler Spec | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 13:06 | 2.1
109 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 13:06 | 2.3
109 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 13:06 | 0.3
109 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 13:06 | 1.1
109 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-04 15:54 | 0.5
110 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 13:30 | 0.5
110 | Production | Assembler Spec | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 13:30 | 2.1
110 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 13:30 | 2.1
110 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 13:30 | 0.4
110 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 13:30 | 1.2
110 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 13:30 | 0.5
111 | Production | Assembler Spec | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-04 15:36 | 0.1
111 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-04 16:24 | 0.3
111 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-04 15:30 | 0.1
111 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-04 15:30 | 0.1
111 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-04 16:24 | 0.5
112 | Production | Assembler Spec | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 13:06 | 2.1
112 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 13:06 | 2.3
112 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 13:06 | 0.3
112 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 13:06 | 1.1
112 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-04 15:54 | 0.5
113 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-04 15:24 | 2011-05-05 15:06 | 8.6
121 | Production | Assembler Spec | 2011-05-06 15:06 | 2011-05-09 09:36 | 0.9
121 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-06 15:06 | 2011-05-09 09:36 | 1.4
121 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-06 15:06 | 2011-05-06 15:12 | 0.1
121 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-06 15:06 | 2011-05-09 09:36 | 0.5
121 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-06 15:06 | 2011-05-06 16:06 | 1
122 | Production | Assembler Spec | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 14:42 | 2.1
122 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 14:42 | 2.3
122 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 14:42 | 0.3
122 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 14:42 | 1.1
122 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 08:30 | 0.5
123 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 15:06 | 0.5
123 | Production | Assembler Spec | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 15:06 | 2.1
123 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 15:06 | 2.1
123 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 15:06 | 0.4
123 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 15:06 | 1.2
123 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 15:06 | 0.5
124 | Production | Assembler Spec | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 08:12 | 0.1
124 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 09:00 | 0.3
124 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 08:06 | 0.1
124 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 08:06 | 0.1
124 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 09:00 | 0.5
125 | Production | Assembler Spec | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 14:42 | 2.1
125 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 14:42 | 2.3
125 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 14:42 | 0.3
125 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 14:42 | 1.1
125 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 08:30 | 0.5
126 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-06 08:00 | 2011-05-06 16:42 | 8.6
134 | Production | Assembler Spec | 2011-05-09 16:42 | 2011-05-10 11:12 | 0.9
134 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-09 16:42 | 2011-05-10 11:12 | 1.4
134 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-09 16:42 | 2011-05-09 16:48 | 0.1
134 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-09 16:42 | 2011-05-10 11:12 | 0.5
134 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-09 16:42 | 2011-05-10 08:42 | 1
135 | Production | Assembler Spec | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 16:18 | 2.1
135 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 16:18 | 2.3
135 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 16:18 | 0.3
135 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 16:18 | 1.1
135 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 10:06 | 0.5
136 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 16:42 | 0.5
136 | Production | Assembler Spec | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 16:42 | 2.1
136 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 16:42 | 2.1
136 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 16:42 | 0.4
136 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 16:42 | 1.2
136 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 16:42 | 0.5
137 | Production | Assembler Spec | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 09:48 | 0.1
137 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 10:36 | 0.3
137 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 09:42 | 0.1
137 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 09:42 | 0.1
137 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 10:36 | 0.5
138 | Production | Assembler Spec | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 16:18 | 2.1
138 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 16:18 | 2.3
138 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 16:18 | 0.3
138 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 16:18 | 1.1
138 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-09 10:06 | 0.5
139 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-09 09:36 | 2011-05-10 09:18 | 8.6
147 | Production | Assembler Spec | 2011-05-11 09:18 | 2011-05-11 13:48 | 0.9
147 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-11 09:18 | 2011-05-11 13:48 | 1.4
147 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-11 09:18 | 2011-05-11 09:24 | 0.1
147 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-11 09:18 | 2011-05-11 13:48 | 0.5
147 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-11 09:18 | 2011-05-11 10:18 | 1
148 | Production | Assembler Spec | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 08:54 | 2.1
148 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 08:54 | 2.3
148 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 08:54 | 0.3
148 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 08:54 | 1.1
148 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-10 11:42 | 0.5
149 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 09:18 | 0.5
149 | Production | Assembler Spec | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 09:18 | 2.1
149 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 09:18 | 2.1
149 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 09:18 | 0.4
149 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 09:18 | 1.2
149 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 09:18 | 0.5
150 | Production | Assembler Spec | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-10 11:24 | 0.1
150 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-10 13:12 | 0.3
150 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-10 11:18 | 0.1
150 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-10 11:18 | 0.1
150 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-10 13:12 | 0.5
151 | Production | Assembler Spec | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 08:54 | 2.1
151 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 08:54 | 2.3
151 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 08:54 | 0.3
151 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 08:54 | 1.1
151 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-10 11:42 | 0.5
152 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-10 11:12 | 2011-05-11 10:54 | 8.6
160 | Production | Assembler Spec | 2011-05-12 10:54 | 2011-05-12 15:24 | 0.9
160 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-12 10:54 | 2011-05-12 15:24 | 1.4
160 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-12 10:54 | 2011-05-12 11:00 | 0.1
160 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-12 10:54 | 2011-05-12 15:24 | 0.5
160 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-12 10:54 | 2011-05-12 11:54 | 1
161 | Production | Assembler Spec | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 10:30 | 2.1
161 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 10:30 | 2.3
161 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 10:30 | 0.3
161 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 10:30 | 1.1
161 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-11 14:18 | 0.5
162 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 10:54 | 0.5
162 | Production | Assembler Spec | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 10:54 | 2.1
162 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 10:54 | 2.1
162 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 10:54 | 0.4
162 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 10:54 | 1.2
162 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 10:54 | 0.5
163 | Production | Assembler Spec | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-11 14:00 | 0.1
163 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-11 14:48 | 0.3
163 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-11 13:54 | 0.1
163 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-11 13:54 | 0.1
163 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-11 14:48 | 0.5
164 | Production | Assembler Spec | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 10:30 | 2.1
164 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 10:30 | 2.3
164 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 10:30 | 0.3
164 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 10:30 | 1.1
164 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-11 14:18 | 0.5
165 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-11 13:48 | 2011-05-12 13:30 | 8.6
173 | Production | Assembler Spec | 2011-05-16 13:30 | 2011-05-16 17:00 | 0.9
173 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-16 13:30 | 2011-05-16 17:00 | 1.4
173 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-16 13:30 | 2011-05-16 13:36 | 0.1
173 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-16 13:30 | 2011-05-16 17:00 | 0.5
173 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-16 13:30 | 2011-05-16 14:30 | 1
174 | Production | Assembler Spec | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 13:06 | 2.1
174 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 13:06 | 2.3
174 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 13:06 | 0.3
174 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 13:06 | 1.1
174 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-12 15:54 | 0.5
175 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 13:30 | 0.5
175 | Production | Assembler Spec | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 13:30 | 2.1
175 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 13:30 | 2.1
175 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 13:30 | 0.4
175 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 13:30 | 1.2
175 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 13:30 | 0.5
176 | Production | Assembler Spec | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-12 15:36 | 0.1
176 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-12 16:24 | 0.3
176 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-12 15:30 | 0.1
176 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-12 15:30 | 0.1
176 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-12 16:24 | 0.5
177 | Production | Assembler Spec | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 13:06 | 2.1
177 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 13:06 | 2.3
177 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 13:06 | 0.3
177 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 13:06 | 1.1
177 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-12 15:54 | 0.5
178 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-12 15:24 | 2011-05-16 15:06 | 8.6
186 | Production | Assembler Spec | 2011-05-17 14:42 | 2011-05-18 09:12 | 0.9
186 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-17 14:42 | 2011-05-18 09:12 | 1.4
186 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-17 14:42 | 2011-05-17 14:48 | 0.1
186 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-17 14:42 | 2011-05-18 09:12 | 0.5
186 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-17 14:42 | 2011-05-17 15:42 | 1
187 | Production | Assembler Spec | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 14:42 | 2.1
187 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 14:42 | 2.3
187 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 14:42 | 0.3
187 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 14:42 | 1.1
187 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 08:30 | 0.5
188 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 15:06 | 0.5
188 | Production | Assembler Spec | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 15:06 | 2.1
188 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 15:06 | 2.1
188 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 15:06 | 0.4
188 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 15:06 | 1.2
188 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 15:06 | 0.5
189 | Production | Assembler Spec | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 08:12 | 0.1
189 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 09:00 | 0.3
189 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 08:06 | 0.1
189 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 08:06 | 0.1
189 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 09:00 | 0.5
190 | Production | Assembler Spec | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 14:42 | 2.1
190 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 14:42 | 2.3
190 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 14:42 | 0.3
190 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 14:42 | 1.1
190 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 08:30 | 0.5
191 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-17 08:00 | 2011-05-17 16:42 | 8.6
192 | QA | Inspector Spec | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-20 09:12 | 1.4
198 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 1
198 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
198 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.3
198 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
198 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
198 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.5
199 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 1
199 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
199 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.3
199 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
199 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
199 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.5
200 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 1
200 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
200 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.3
200 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
200 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
200 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.5
201 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 1
201 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
201 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.3
201 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
201 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.1
201 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.5
202 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 1
202 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
202 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.3
202 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.1
202 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.1
202 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.5
203 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 1
203 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
203 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.3
203 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
203 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
203 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.5
204 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 1
204 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
204 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.3
204 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.1
204 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
204 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.5
205 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 1
205 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
205 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.3
205 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.1
205 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
205 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.5
206 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 1
206 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
206 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.3
206 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.1
206 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
206 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.5
207 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 1
207 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
207 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.3
207 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.1
207 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
207 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.5
208 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 1
208 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
208 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.3
208 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.1
208 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
208 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.5
209 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 1
209 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
209 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.3
209 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.1
209 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
209 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.5
210 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 1
210 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
210 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.3
210 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
210 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
210 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.5
211 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 1
211 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
211 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.3
211 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
211 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
211 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.5
212 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 1
212 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
212 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.3
212 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
212 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
212 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.5
213 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 1
213 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
213 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.3
213 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
213 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
213 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.5
214 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 1
214 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
214 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.3
214 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
214 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
214 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.5
215 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 1
215 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
215 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.3
215 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
215 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
215 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.5
216 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 1
216 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:48 | 0.1
216 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 0.3
216 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:48 | 0.1
216 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:48 | 0.1
216 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 0.5
217 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 1
217 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
217 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.3
217 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
217 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
217 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.5
218 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 1
218 | Production | Assembler Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 09:31 | 0.1
218 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 0.3
218 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 09:31 | 0.1
218 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 09:31 | 0.1
218 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 0.5
219 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 1
219 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:54 | 0.1
219 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.3
219 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:54 | 0.1
219 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:54 | 0.1
219 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.5
220 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 1
220 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:43 | 0.1
220 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 0.3
220 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:43 | 0.1
220 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:43 | 0.1
220 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 0.5
221 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 1
221 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
221 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.3
221 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
221 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
221 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.5
222 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 1
222 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:54 | 0.1
222 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.3
222 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:54 | 0.1
222 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:54 | 0.1
222 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.5
223 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 1
223 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:43 | 0.1
223 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 0.3
223 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:43 | 0.1
223 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:43 | 0.1
223 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 0.5
224 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 1
224 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
224 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.3
224 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
224 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
224 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.5
225 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 1
225 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:54 | 0.1
225 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.3
225 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:54 | 0.1
225 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:54 | 0.1
225 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.5
226 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 1
226 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:43 | 0.1
226 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 0.3
226 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:43 | 0.1
226 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:43 | 0.1
226 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 0.5
227 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 1
227 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
227 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.3
227 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
227 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
227 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.5
228 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 1
228 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:54 | 0.1
228 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.3
228 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:54 | 0.1
228 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:54 | 0.1
228 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.5
229 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 1
229 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:43 | 0.1
229 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 0.3
229 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:43 | 0.1
229 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:43 | 0.1
229 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 0.5
230 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 1
230 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
230 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.3
230 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
230 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
230 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.5
238 | Production | Assembler Spec | 2011-05-18 16:18 | 2011-05-19 10:48 | 0.9
238 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-18 16:18 | 2011-05-19 10:48 | 1.4
238 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-18 16:18 | 2011-05-18 16:24 | 0.1
238 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-18 16:18 | 2011-05-19 10:48 | 0.5
238 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-18 16:18 | 2011-05-19 08:18 | 1
239 | Production | Assembler Spec | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 15:54 | 2.1
239 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 15:54 | 2.3
239 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 15:54 | 0.3
239 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 15:54 | 1.1
239 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 09:42 | 0.5
240 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 16:18 | 0.5
240 | Production | Assembler Spec | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 16:18 | 2.1
240 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 16:18 | 2.1
240 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 16:18 | 0.4
240 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 16:18 | 1.2
240 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 16:18 | 0.5
241 | Production | Assembler Spec | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 09:24 | 0.1
241 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 10:12 | 0.3
241 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 09:18 | 0.1
241 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 09:18 | 0.1
241 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 10:12 | 0.5
242 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 1
242 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
242 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.3
242 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
242 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
242 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.5
243 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 1
243 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
243 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.3
243 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
243 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
243 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.5
244 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 1
244 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
244 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.3
244 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
244 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
244 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.5
245 | Production | Assembler Spec | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 15:54 | 2.1
245 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 15:54 | 2.3
245 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 15:54 | 0.3
245 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 15:54 | 1.1
245 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-18 09:42 | 0.5
246 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-18 09:12 | 2011-05-19 08:54 | 8.6
254 | Production | Assembler Spec | 2011-05-20 08:54 | 2011-05-20 13:24 | 0.9
254 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-20 08:54 | 2011-05-20 13:24 | 1.4
254 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-20 08:54 | 2011-05-20 09:00 | 0.1
254 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-20 08:54 | 2011-05-20 13:24 | 0.5
254 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-20 08:54 | 2011-05-20 09:54 | 1
255 | Production | Assembler Spec | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 08:30 | 2.1
255 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 08:30 | 2.3
255 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 08:30 | 0.3
255 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 08:30 | 1.1
255 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-19 11:18 | 0.5
256 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 08:54 | 0.5
256 | Production | Assembler Spec | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 08:54 | 2.1
256 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 08:54 | 2.1
256 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 08:54 | 0.4
256 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 08:54 | 1.2
256 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 08:54 | 0.5
257 | Production | Assembler Spec | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-19 11:00 | 0.1
257 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-19 11:48 | 0.3
257 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-19 10:54 | 0.1
257 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-19 10:54 | 0.1
257 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-19 11:48 | 0.5
258 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 1
258 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
258 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.3
258 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
258 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
258 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.5
259 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 1
259 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
259 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.3
259 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
259 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
259 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.5
260 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 1
260 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
260 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.3
260 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
260 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
260 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.5
261 | Production | Assembler Spec | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 08:30 | 2.1
261 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 08:30 | 2.3
261 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 08:30 | 0.3
261 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 08:30 | 1.1
261 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-19 11:18 | 0.5
262 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-19 10:48 | 2011-05-20 10:30 | 8.6
270 | Production | Assembler Spec | 2011-05-23 10:30 | 2011-05-23 15:00 | 0.9
270 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-23 10:30 | 2011-05-23 15:00 | 1.4
270 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-23 10:30 | 2011-05-23 10:36 | 0.1
270 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-23 10:30 | 2011-05-23 15:00 | 0.5
270 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-23 10:30 | 2011-05-23 11:30 | 1
271 | Production | Assembler Spec | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 10:06 | 2.1
271 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 10:06 | 2.3
271 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 10:06 | 0.3
271 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 10:06 | 1.1
271 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-20 13:54 | 0.5
272 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 10:30 | 0.5
272 | Production | Assembler Spec | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 10:30 | 2.1
272 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 10:30 | 2.1
272 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 10:30 | 0.4
272 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 10:30 | 1.2
272 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 10:30 | 0.5
273 | Production | Assembler Spec | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-20 13:36 | 0.1
273 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-20 14:24 | 0.3
273 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-20 13:30 | 0.1
273 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-20 13:30 | 0.1
273 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-20 14:24 | 0.5
274 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 1
274 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
274 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.3
274 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
274 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
274 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.5
275 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 1
275 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
275 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.3
275 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
275 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
275 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.5
276 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 1
276 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
276 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.3
276 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
276 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
276 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.5
277 | Production | Assembler Spec | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 10:06 | 2.1
277 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 10:06 | 2.3
277 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 10:06 | 0.3
277 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 10:06 | 1.1
277 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-20 13:54 | 0.5
278 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-20 13:24 | 2011-05-23 13:06 | 8.6
286 | Production | Assembler Spec | 2011-05-24 13:06 | 2011-05-24 16:36 | 0.9
286 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-24 13:06 | 2011-05-24 16:36 | 1.4
286 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-24 13:06 | 2011-05-24 13:12 | 0.1
286 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-24 13:06 | 2011-05-24 16:36 | 0.5
286 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-24 13:06 | 2011-05-24 14:06 | 1
287 | Production | Assembler Spec | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 11:42 | 2.1
287 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 11:42 | 2.3
287 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 11:42 | 0.3
287 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 11:42 | 1.1
287 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-23 15:30 | 0.5
288 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 13:06 | 0.5
288 | Production | Assembler Spec | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 13:06 | 2.1
288 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 13:06 | 2.1
288 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 13:06 | 0.4
288 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 13:06 | 1.2
288 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 13:06 | 0.5
289 | Production | Assembler Spec | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-23 15:12 | 0.1
289 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-23 16:00 | 0.3
289 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-23 15:06 | 0.1
289 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-23 15:06 | 0.1
289 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-23 16:00 | 0.5
290 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 1
290 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
290 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.3
290 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
290 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
290 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.5
291 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 1
291 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
291 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.3
291 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
291 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
291 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.5
292 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 1
292 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
292 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.3
292 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
292 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
292 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.5
293 | Production | Assembler Spec | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 11:42 | 2.1
293 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 11:42 | 2.3
293 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 11:42 | 0.3
293 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 11:42 | 1.1
293 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-23 15:30 | 0.5
294 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-23 15:00 | 2011-05-24 14:42 | 8.6
302 | Production | Assembler Spec | 2011-05-25 14:42 | 2011-05-26 09:12 | 0.9
302 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-25 14:42 | 2011-05-26 09:12 | 1.4
302 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-25 14:42 | 2011-05-25 14:48 | 0.1
302 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-25 14:42 | 2011-05-26 09:12 | 0.5
302 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-25 14:42 | 2011-05-25 15:42 | 1
303 | Production | Assembler Spec | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 14:18 | 2.1
303 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 14:18 | 2.3
303 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 14:18 | 0.3
303 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 14:18 | 1.1
303 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 08:06 | 0.5
304 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 14:42 | 0.5
304 | Production | Assembler Spec | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 14:42 | 2.1
304 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 14:42 | 2.1
304 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 14:42 | 0.4
304 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 14:42 | 1.2
304 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 14:42 | 0.5
305 | Production | Assembler Spec | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-24 16:48 | 0.1
305 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 08:36 | 0.3
305 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-24 16:42 | 0.1
305 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-24 16:42 | 0.1
305 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 08:36 | 0.5
306 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 1
306 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
306 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.3
306 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
306 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 08:06 | 0.1
306 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 08:00 | 2011-06-22 09:54 | 0.5
307 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 1
307 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
307 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.3
307 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
307 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 09:55 | 0.1
307 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 09:54 | 2011-06-22 11:48 | 0.5
308 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 1
308 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
308 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.3
308 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
308 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 11:49 | 0.1
308 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 11:48 | 2011-06-22 14:42 | 0.5
309 | Production | Assembler Spec | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 14:18 | 2.1
309 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 14:18 | 2.3
309 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 14:18 | 0.3
309 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 14:18 | 1.1
309 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 08:06 | 0.5
310 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-24 16:36 | 2011-05-25 16:18 | 8.6
318 | Production | Assembler Spec | 2011-05-26 16:18 | 2011-05-31 10:48 | 0.9
318 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-26 16:18 | 2011-05-31 10:48 | 1.4
318 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-26 16:18 | 2011-05-26 16:24 | 0.1
318 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-26 16:18 | 2011-05-31 10:48 | 0.5
318 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-26 16:18 | 2011-05-31 08:18 | 1
319 | Production | Assembler Spec | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 15:54 | 2.1
319 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 15:54 | 2.3
319 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 15:54 | 0.3
319 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 15:54 | 1.1
319 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 09:42 | 0.5
320 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 16:18 | 0.5
320 | Production | Assembler Spec | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 16:18 | 2.1
320 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 16:18 | 2.1
320 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 16:18 | 0.4
320 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 16:18 | 1.2
320 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 16:18 | 0.5
321 | Production | Assembler Spec | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 09:24 | 0.1
321 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 10:12 | 0.3
321 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 09:18 | 0.1
321 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 09:18 | 0.1
321 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 10:12 | 0.5
322 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 1
322 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:48 | 0.1
322 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 0.3
322 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:48 | 0.1
322 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:48 | 0.1
322 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 0.5
323 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 1
323 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
323 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.3
323 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
323 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
323 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.5
324 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 1
324 | Production | Assembler Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 09:31 | 0.1
324 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 0.3
324 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 09:31 | 0.1
324 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 09:31 | 0.1
324 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 0.5
325 | Production | Assembler Spec | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 15:54 | 2.1
325 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 15:54 | 2.3
325 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 15:54 | 0.3
325 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 15:54 | 1.1
325 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-26 09:42 | 0.5
326 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-26 09:12 | 2011-05-31 08:54 | 8.6
334 | Production | Assembler Spec | 2011-06-01 08:54 | 2011-06-01 13:24 | 0.9
334 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-01 08:54 | 2011-06-01 13:24 | 1.4
334 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-01 08:54 | 2011-06-01 09:00 | 0.1
334 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-01 08:54 | 2011-06-01 13:24 | 0.5
334 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-01 08:54 | 2011-06-01 09:54 | 1
335 | Production | Assembler Spec | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 08:30 | 2.1
335 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 08:30 | 2.3
335 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 08:30 | 0.3
335 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 08:30 | 1.1
335 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-31 10:48 | 2011-05-31 11:18 | 0.5
336 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 08:54 | 0.5
336 | Production | Assembler Spec | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 08:54 | 2.1
336 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 08:54 | 2.1
336 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 08:54 | 0.4
336 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 08:54 | 1.2
336 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 08:54 | 0.5
337 | Production | Assembler Spec | 2011-05-31 10:48 | 2011-05-31 11:00 | 0.1
337 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-31 10:48 | 2011-05-31 11:48 | 0.3
337 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-31 10:48 | 2011-05-31 10:54 | 0.1
337 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-31 10:48 | 2011-05-31 10:54 | 0.1
337 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-31 10:48 | 2011-05-31 11:48 | 0.5
338 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 1
338 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:48 | 0.1
338 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 0.3
338 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:48 | 0.1
338 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:48 | 0.1
338 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 0.5
339 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 1
339 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
339 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.3
339 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
339 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
339 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.5
340 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 1
340 | Production | Assembler Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 09:31 | 0.1
340 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 0.3
340 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 09:31 | 0.1
340 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 09:31 | 0.1
340 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 0.5
341 | Production | Assembler Spec | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 08:30 | 2.1
341 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 08:30 | 2.3
341 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 08:30 | 0.3
341 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 08:30 | 1.1
341 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-31 10:48 | 2011-05-31 11:18 | 0.5
342 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-31 10:48 | 2011-06-01 10:30 | 8.6
350 | Production | Assembler Spec | 2011-06-02 10:30 | 2011-06-02 15:00 | 0.9
350 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-02 10:30 | 2011-06-02 15:00 | 1.4
350 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-02 10:30 | 2011-06-02 10:36 | 0.1
350 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-02 10:30 | 2011-06-02 15:00 | 0.5
350 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-02 10:30 | 2011-06-02 11:30 | 1
351 | Production | Assembler Spec | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 10:06 | 2.1
351 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 10:06 | 2.3
351 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 10:06 | 0.3
351 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 10:06 | 1.1
351 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-01 13:54 | 0.5
352 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 10:30 | 0.5
352 | Production | Assembler Spec | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 10:30 | 2.1
352 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 10:30 | 2.1
352 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 10:30 | 0.4
352 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 10:30 | 1.2
352 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 10:30 | 0.5
353 | Production | Assembler Spec | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-01 13:36 | 0.1
353 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-01 14:24 | 0.3
353 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-01 13:30 | 0.1
353 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-01 13:30 | 0.1
353 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-01 14:24 | 0.5
354 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 1
354 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:48 | 0.1
354 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 0.3
354 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:48 | 0.1
354 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:48 | 0.1
354 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 0.5
355 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 1
355 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
355 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.3
355 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
355 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
355 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.5
356 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 1
356 | Production | Assembler Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 09:31 | 0.1
356 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 0.3
356 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 09:31 | 0.1
356 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 09:31 | 0.1
356 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 0.5
357 | Production | Assembler Spec | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 10:06 | 2.1
357 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 10:06 | 2.3
357 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 10:06 | 0.3
357 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 10:06 | 1.1
357 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-01 13:54 | 0.5
358 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-01 13:24 | 2011-06-02 13:06 | 8.6
366 | Production | Assembler Spec | 2011-06-03 13:06 | 2011-06-03 16:36 | 0.9
366 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-03 13:06 | 2011-06-03 16:36 | 1.4
366 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-03 13:06 | 2011-06-03 13:12 | 0.1
366 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-03 13:06 | 2011-06-03 16:36 | 0.5
366 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-03 13:06 | 2011-06-03 14:06 | 1
367 | Production | Assembler Spec | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 11:42 | 2.1
367 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 11:42 | 2.3
367 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 11:42 | 0.3
367 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 11:42 | 1.1
367 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-02 15:30 | 0.5
368 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 13:06 | 0.5
368 | Production | Assembler Spec | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 13:06 | 2.1
368 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 13:06 | 2.1
368 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 13:06 | 0.4
368 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 13:06 | 1.2
368 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 13:06 | 0.5
369 | Production | Assembler Spec | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-02 15:12 | 0.1
369 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-02 16:00 | 0.3
369 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-02 15:06 | 0.1
369 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-02 15:06 | 0.1
369 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-02 16:00 | 0.5
370 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 1
370 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:48 | 0.1
370 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 0.3
370 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:48 | 0.1
370 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 14:48 | 0.1
370 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 14:42 | 2011-06-22 16:36 | 0.5
371 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 1
371 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
371 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.3
371 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
371 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:37 | 0.1
371 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.5
372 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 1
372 | Production | Assembler Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 09:31 | 0.1
372 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 0.3
372 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 09:31 | 0.1
372 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 09:31 | 0.1
372 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 0.5
373 | Production | Assembler Spec | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 11:42 | 2.1
373 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 11:42 | 2.3
373 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 11:42 | 0.3
373 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 11:42 | 1.1
373 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-02 15:30 | 0.5
374 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-02 15:00 | 2011-06-03 14:42 | 8.6
382 | Production | Assembler Spec | 2011-06-06 14:42 | 2011-06-07 09:12 | 0.9
382 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-06 14:42 | 2011-06-07 09:12 | 1.4
382 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-06 14:42 | 2011-06-06 14:48 | 0.1
382 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-06 14:42 | 2011-06-07 09:12 | 0.5
382 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-06 14:42 | 2011-06-06 15:42 | 1
383 | Production | Assembler Spec | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 14:18 | 2.1
383 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 14:18 | 2.3
383 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 14:18 | 0.3
383 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 14:18 | 1.1
383 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 08:06 | 0.5
384 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 14:42 | 0.5
384 | Production | Assembler Spec | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 14:42 | 2.1
384 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 14:42 | 2.1
384 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 14:42 | 0.4
384 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 14:42 | 1.2
384 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 14:42 | 0.5
385 | Production | Assembler Spec | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-03 16:48 | 0.1
385 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 08:36 | 0.3
385 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-03 16:42 | 0.1
385 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-03 16:42 | 0.1
385 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 08:36 | 0.5
386 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 1
386 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:42 | 0.1
386 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.3
386 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:42 | 0.1
386 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-22 16:42 | 0.1
386 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 16:36 | 2011-06-23 09:30 | 0.5
387 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 1
387 | Production | Assembler Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 09:31 | 0.1
387 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 0.3
387 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 09:31 | 0.1
387 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 09:31 | 0.1
387 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-23 09:30 | 2011-06-23 11:24 | 0.5
388 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-06-23 11:24 | 2011-06-23 14:18 | 1
388 | Production | Assembler Spec | 2011-06-23 11:24 | 2011-06-23 11:25 | 0.1
388 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-23 11:24 | 2011-06-23 14:18 | 0.3
388 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-23 11:24 | 2011-06-23 11:25 | 0.1
388 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-23 11:24 | 2011-06-23 11:25 | 0.1
388 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-23 11:24 | 2011-06-23 14:18 | 0.5
389 | Production | Assembler Spec | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 14:18 | 2.1
389 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 14:18 | 2.3
389 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 14:18 | 0.3
389 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 14:18 | 1.1
389 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 08:06 | 0.5
390 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-06-03 16:36 | 2011-06-06 16:18 | 8.6
391 | QA | Inspector Spec | 2011-06-23 14:18 | 2011-06-28 14:18 | 1.4
396 | Safety | Envron Hlth & Sfty Engr Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 7.32
398 | Planning | Master Planner/Sched Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 21.97
398 | Planning | Mfg Support Team Member | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 6
398 | Planning | Prj Mgt & Plng Opns Rep Sr | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 30
398 | Planning | Prod/Plng/Sched/Mtl Cntrlr Sr | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 78.6
398 | Planning | Production Team Mgr | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 29.28
398 | Production | Production Team Asc Mgr | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 29.28
400 | Engineering | CAD/CAM Engineer Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 14.63
400 | Engineering | Documentation Engineer Sr | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 14.63
400 | Engineering | Electronics Engineer Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 14.63
400 | Engineering | Manufacturing Engineer | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 14.63
400 | Engineering | Mechanical Engineer Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 14.63
400 | Engineering | Prod/Plng/Schd/Mtl Cntrlr Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 14.63
400 | Engineering | Program Management Mgr | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 21.97
400 | IT | Systems Administrator Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 14.63
402 | Procurement | Mult Func Purchasing Asc Mgr | 2011-03-07 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 1.5
402 | Procurement | Procrmnt, Plng & Cntrl | 2011-03-07 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 11.25
402 | Procurement | Subcontract Administrator Sr | 2011-03-07 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 6
403 | Procurement | Mult Func Purchasing Asc Mgr | 2011-04-06 08:00 | 2011-05-05 17:00 | 1.5
403 | Procurement | Procrmnt, Plng & Cntrl | 2011-04-06 08:00 | 2011-05-05 17:00 | 11.25
403 | Procurement | Subcontract Administrator Sr | 2011-04-06 08:00 | 2011-05-05 17:00 | 4.5
404 | Procurement | Mult Func Purchasing Asc Mgr | 2011-05-06 08:00 | 2011-06-07 17:00 | 0.75
404 | Procurement | Procrmnt, Plng & Cntrl | 2011-05-06 08:00 | 2011-06-07 17:00 | 3.75
404 | Procurement | Subcontract Administrator Sr | 2011-05-06 08:00 | 2011-06-07 17:00 | 3
405 | Procurement | Mult Func Purchasing Asc Mgr | 2011-06-08 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 2.25
405 | Procurement | Procrmnt, Plng & Cntrl | 2011-06-08 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 9
405 | Procurement | Subcontract Administrator Sr | 2011-06-08 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 9
407 | QA | QA Engineering Mgr | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 15
408 | QA | QA Engineer Sr | 2011-03-17 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 0.6
408 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-03-17 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 12
411 | Engineering | Manufacturing Engineer | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-11 17:00 | 6
412 | Logistics | Material Dist Handl Spt Sr Spe | 2011-05-16 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 11
412 | Logistics | Material Dist Handl Spt Sr Spe | 2011-05-16 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 12
412 | Logistics | Material Handler Sr | 2011-05-16 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 6
412 | Logistics | Material Handler Sr | 2011-05-16 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 6
412 | Logistics | Material Handler Sr | 2011-05-16 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 6
412 | Logistics | Material Handler Sr | 2011-05-16 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 12
412 | Logistics | Material Handling Asc Mgr | 2011-05-16 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 12
412 | Logistics | Mult Func Engrg & Sci Mgr | 2011-05-16 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 6
412 | Logistics | Shipping/Receiving Asst Sr Spe | 2011-05-16 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 10
413 | QA | Inspector Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 15
418 | Production | Assembler Spec | 2011-05-16 15:06 | 2011-05-17 09:36 | 0.9
418 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-16 15:06 | 2011-05-17 09:36 | 1.4
418 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-16 15:06 | 2011-05-16 15:12 | 0.1
418 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-16 15:06 | 2011-05-17 09:36 | 0.5
418 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-16 15:06 | 2011-05-16 16:06 | 1
419 | Production | Assembler Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 14:42 | 2.1
419 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 14:42 | 2.3
419 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 14:42 | 0.3
419 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 14:42 | 1.1
419 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 08:30 | 0.5
420 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 11:06 | 0.5
420 | Production | Assembler Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 11:06 | 0.9
420 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 11:06 | 1
420 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 11:06 | 0.1
420 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 11:06 | 0.4
420 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 11:06 | 0.5
421 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 15:06 | 0.5
421 | Production | Assembler Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 15:06 | 2.1
421 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 15:06 | 2.1
421 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 15:06 | 0.4
421 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 15:06 | 1.2
421 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 15:06 | 0.5
422 | Production | Assembler Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 08:12 | 0.1
422 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 09:00 | 0.3
422 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 08:06 | 0.1
422 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 08:06 | 0.1
422 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 09:00 | 0.5
423 | Production | Assembler Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 09:30 | 0.5
423 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 09:30 | 0.5
423 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 08:18 | 0.1
423 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 08:12 | 0.1
423 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 08:30 | 0.5
425 | Production | Assembler Spec | 2011-05-17 11:24 | 2011-05-17 15:54 | 0.9
425 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-17 11:24 | 2011-05-17 15:54 | 1.4
425 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-17 11:24 | 2011-05-17 11:30 | 0.1
425 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-17 11:24 | 2011-05-17 15:54 | 0.5
425 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-17 11:24 | 2011-05-17 13:24 | 1
426 | Production | Assembler Spec | 2011-05-16 14:42 | 2011-05-17 11:24 | 2.1
426 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-16 14:42 | 2011-05-17 11:24 | 2.3
426 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-16 14:42 | 2011-05-17 11:24 | 0.3
426 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-16 14:42 | 2011-05-17 11:24 | 1.1
426 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-16 14:42 | 2011-05-16 15:12 | 0.5
427 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 15:06 | 0.5
427 | Production | Assembler Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 15:06 | 2.1
427 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 15:06 | 2.1
427 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 15:06 | 0.4
427 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 15:06 | 1.2
427 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 15:06 | 0.5
428 | Production | Assembler Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 08:12 | 0.1
428 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 09:00 | 0.3
428 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 08:06 | 0.1
428 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 08:06 | 0.1
428 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-16 08:00 | 2011-05-16 09:00 | 0.5
429 | QA | Inspector Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-19 15:54 | 1.4
436 | Production | Assembler Spec | 2011-05-18 14:00 | 2011-05-19 08:30 | 0.9
436 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-18 14:00 | 2011-05-19 08:30 | 1.4
436 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-18 14:00 | 2011-05-19 08:30 | 0.1
436 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-18 14:00 | 2011-05-19 08:30 | 0.5
436 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-18 14:00 | 2011-05-18 15:00 | 1
437 | Production | Assembler Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 13:36 | 2.1
437 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 13:36 | 2.3
437 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 13:36 | 0.3
437 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 13:36 | 1.1
437 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-17 16:24 | 0.5
438 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 10:00 | 0.5
438 | Production | Assembler Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 10:00 | 0.9
438 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 10:00 | 1
438 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 10:00 | 0.1
438 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 10:00 | 0.4
438 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 10:00 | 0.5
439 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 14:00 | 0.5
439 | Production | Assembler Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 14:00 | 2.1
439 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 14:00 | 2.1
439 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 14:00 | 0.4
439 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 14:00 | 1.2
439 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 14:00 | 0.5
440 | Production | Assembler Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-17 16:06 | 0.1
440 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-17 16:54 | 0.3
440 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-17 16:00 | 0.1
440 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-17 16:00 | 0.1
440 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-17 16:54 | 0.5
441 | Production | Assembler Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 08:24 | 0.5
441 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 08:24 | 0.5
441 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 08:24 | 0.1
441 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-17 16:06 | 0.1
441 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-17 16:24 | 0.5
443 | Production | Assembler Spec | 2011-05-19 10:18 | 2011-05-19 14:48 | 0.9
443 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-19 10:18 | 2011-05-19 14:48 | 1.4
443 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-19 10:18 | 2011-05-19 10:24 | 0.1
443 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-19 10:18 | 2011-05-19 14:48 | 0.5
443 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-19 10:18 | 2011-05-19 11:18 | 1
444 | Production | Assembler Spec | 2011-05-18 13:36 | 2011-05-19 10:18 | 2.1
444 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-18 13:36 | 2011-05-19 10:18 | 2.3
444 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-18 13:36 | 2011-05-19 10:18 | 0.3
444 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-18 13:36 | 2011-05-19 10:18 | 1.1
444 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-18 13:36 | 2011-05-18 14:06 | 0.5
445 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 14:00 | 0.5
445 | Production | Assembler Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 14:00 | 2.1
445 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 14:00 | 2.1
445 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 14:00 | 0.4
445 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 14:00 | 1.2
445 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-18 14:00 | 0.5
446 | Production | Assembler Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-17 16:06 | 0.1
446 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-17 16:54 | 0.3
446 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-17 16:00 | 0.1
446 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-17 16:00 | 0.1
446 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-17 15:54 | 2011-05-17 16:54 | 0.5
447 | QA | Inspector Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-23 14:48 | 2.1
454 | Production | Assembler Spec | 2011-05-20 11:54 | 2011-05-20 16:24 | 0.9
454 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-20 11:54 | 2011-05-20 16:24 | 1.4
454 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-20 11:54 | 2011-05-20 12:00 | 0.1
454 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-20 11:54 | 2011-05-20 16:24 | 0.5
454 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-20 11:54 | 2011-05-20 13:54 | 1
455 | Production | Assembler Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:30 | 2.1
455 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:30 | 2.3
455 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:30 | 0.3
455 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:30 | 1.1
455 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 15:18 | 0.5
456 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 08:54 | 0.5
456 | Production | Assembler Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 08:54 | 0.9
456 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 08:54 | 1
456 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 08:54 | 0.1
456 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 08:54 | 0.4
456 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 08:54 | 0.5
457 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:54 | 0.5
457 | Production | Assembler Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:54 | 2.1
457 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:54 | 2.1
457 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:54 | 0.4
457 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:54 | 1.2
457 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:54 | 0.5
458 | Production | Assembler Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 15:00 | 0.1
458 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 15:48 | 0.3
458 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 14:54 | 0.1
458 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 14:54 | 0.1
458 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 15:48 | 0.5
459 | Production | Assembler Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 16:18 | 0.5
459 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 16:18 | 0.5
459 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 15:06 | 0.1
459 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 15:00 | 0.1
459 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 15:18 | 0.5
461 | Production | Assembler Spec | 2011-05-23 09:12 | 2011-05-23 13:42 | 0.9
461 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-23 09:12 | 2011-05-23 13:42 | 1.4
461 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-23 09:12 | 2011-05-23 13:42 | 0.1
461 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-23 09:12 | 2011-05-23 13:42 | 0.5
461 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-23 09:12 | 2011-05-23 10:12 | 1
462 | Production | Assembler Spec | 2011-05-20 11:30 | 2011-05-23 09:12 | 2.1
462 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-20 11:30 | 2011-05-23 09:12 | 2.3
462 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-20 11:30 | 2011-05-23 09:12 | 0.3
462 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-20 11:30 | 2011-05-23 09:12 | 1.1
462 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-20 11:30 | 2011-05-20 12:00 | 0.5
463 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:54 | 0.5
463 | Production | Assembler Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:54 | 2.1
463 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:54 | 2.1
463 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:54 | 0.4
463 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:54 | 1.2
463 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-20 11:54 | 0.5
464 | Production | Assembler Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 15:00 | 0.1
464 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 15:48 | 0.3
464 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 14:54 | 0.1
464 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 14:54 | 0.1
464 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-19 14:48 | 2011-05-19 15:48 | 0.5
465 | QA | Inspector Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-25 13:42 | 1.4
472 | Production | Assembler Spec | 2011-05-24 10:48 | 2011-05-24 15:18 | 0.9
472 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-24 10:48 | 2011-05-24 15:18 | 1.4
472 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-24 10:48 | 2011-05-24 10:54 | 0.1
472 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-24 10:48 | 2011-05-24 15:18 | 0.5
472 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-24 10:48 | 2011-05-24 11:48 | 1
473 | Production | Assembler Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:24 | 2.1
473 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:24 | 2.3
473 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:24 | 0.3
473 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:24 | 1.1
473 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 14:12 | 0.5
474 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 16:48 | 0.5
474 | Production | Assembler Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 16:48 | 0.9
474 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 16:48 | 1
474 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 16:48 | 0.1
474 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 16:48 | 0.4
474 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 16:48 | 0.5
475 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:48 | 0.5
475 | Production | Assembler Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:48 | 2.1
475 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:48 | 2.1
475 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:48 | 0.4
475 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:48 | 1.2
475 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:48 | 0.5
476 | Production | Assembler Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 13:54 | 0.1
476 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 14:42 | 0.3
476 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 13:48 | 0.1
476 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 13:48 | 0.1
476 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 14:42 | 0.5
477 | Production | Assembler Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 15:12 | 0.5
477 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 15:12 | 0.5
477 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 14:00 | 0.1
477 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 13:54 | 0.1
477 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 14:12 | 0.5
479 | Production | Assembler Spec | 2011-05-25 08:06 | 2011-05-25 11:36 | 0.9
479 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-25 08:06 | 2011-05-25 11:36 | 1.4
479 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-25 08:06 | 2011-05-25 11:36 | 0.1
479 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-25 08:06 | 2011-05-25 11:36 | 0.5
479 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-25 08:06 | 2011-05-25 09:06 | 1
480 | Production | Assembler Spec | 2011-05-24 10:24 | 2011-05-25 08:06 | 2.1
480 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-24 10:24 | 2011-05-25 08:06 | 2.3
480 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-24 10:24 | 2011-05-25 08:06 | 0.3
480 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-24 10:24 | 2011-05-25 08:06 | 1.1
480 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-24 10:24 | 2011-05-24 10:54 | 0.5
481 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:48 | 0.5
481 | Production | Assembler Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:48 | 2.1
481 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:48 | 2.1
481 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:48 | 0.4
481 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:48 | 1.2
481 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-24 10:48 | 0.5
482 | Production | Assembler Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 13:54 | 0.1
482 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 14:42 | 0.3
482 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 13:48 | 0.1
482 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 13:48 | 0.1
482 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-23 13:42 | 2011-05-23 14:42 | 0.5
483 | QA | Inspector Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-31 11:36 | 2.1
490 | Production | Assembler Spec | 2011-05-26 09:42 | 2011-05-26 14:12 | 0.9
490 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-26 09:42 | 2011-05-26 14:12 | 1.4
490 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-26 09:42 | 2011-05-26 09:48 | 0.1
490 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-26 09:42 | 2011-05-26 14:12 | 0.5
490 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-26 09:42 | 2011-05-26 10:42 | 1
491 | Production | Assembler Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:18 | 2.1
491 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:18 | 2.3
491 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:18 | 0.3
491 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:18 | 1.1
491 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 13:06 | 0.5
492 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 15:42 | 0.5
492 | Production | Assembler Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 15:42 | 0.9
492 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 15:42 | 1
492 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 15:42 | 0.1
492 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 15:42 | 0.4
492 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 15:42 | 0.5
493 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:42 | 0.5
493 | Production | Assembler Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:42 | 2.1
493 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:42 | 2.1
493 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:42 | 0.4
493 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:42 | 1.2
493 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:42 | 0.5
494 | Production | Assembler Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 11:48 | 0.1
494 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 13:36 | 0.3
494 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 11:42 | 0.1
494 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 11:42 | 0.1
494 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 13:36 | 0.5
495 | Production | Assembler Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 14:06 | 0.5
495 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 14:06 | 0.5
495 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 11:54 | 0.1
495 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 11:48 | 0.1
495 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 13:06 | 0.5
497 | Production | Assembler Spec | 2011-05-26 16:00 | 2011-05-31 10:30 | 0.9
497 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-26 16:00 | 2011-05-31 10:30 | 1.4
497 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-26 16:00 | 2011-05-31 10:30 | 0.1
497 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-26 16:00 | 2011-05-31 10:30 | 0.5
497 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-26 16:00 | 2011-05-26 17:00 | 1
498 | Production | Assembler Spec | 2011-05-26 09:18 | 2011-05-26 16:00 | 2.1
498 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-26 09:18 | 2011-05-26 16:00 | 2.3
498 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-26 09:18 | 2011-05-26 16:00 | 0.3
498 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-26 09:18 | 2011-05-26 16:00 | 1.1
498 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-26 09:18 | 2011-05-26 09:48 | 0.5
499 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:42 | 0.5
499 | Production | Assembler Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:42 | 2.1
499 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:42 | 2.1
499 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:42 | 0.4
499 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:42 | 1.2
499 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-26 09:42 | 0.5
500 | Production | Assembler Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 11:48 | 0.1
500 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 13:36 | 0.3
500 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 11:42 | 0.1
500 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 11:42 | 0.1
500 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-25 11:36 | 2011-05-25 13:36 | 0.5
501 | QA | Inspector Spec | 2011-05-31 10:30 | 2011-06-02 10:30 | 2.1
506 | Safety | Envron Hlth & Sfty Engr Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 17.08
508 | Planning | Master Planner/Sched Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 51.23
508 | Planning | Mfg Support Team Member | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 14
508 | Planning | Prj Mgt & Plng Opns Rep Sr | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 67
508 | Planning | Prod/Plng/Sched/Mtl Cntrlr Sr | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 183.4
508 | Planning | Production Team Mgr | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 68.32
508 | Production | Production Team Asc Mgr | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 68.32
510 | Engineering | CAD/CAM Engineer Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 34.17
510 | Engineering | Documentation Engineer Sr | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 34.17
510 | Engineering | Electronics Engineer Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 34.17
510 | Engineering | Manufacturing Engineer | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 34.17
510 | Engineering | Mechanical Engineer Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 34.17
510 | Engineering | Prod/Plng/Schd/Mtl Cntrlr Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 34.17
510 | Engineering | Program Management Mgr | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 51.23
510 | IT | Systems Administrator Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 34.17
512 | Procurement | Mult Func Purchasing Asc Mgr | 2011-03-07 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 3.5
512 | Procurement | Procrmnt, Plng & Cntrl | 2011-03-07 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 26.25
512 | Procurement | Subcontract Administrator Sr | 2011-03-07 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 14
513 | Procurement | Mult Func Purchasing Asc Mgr | 2011-04-06 08:00 | 2011-05-05 17:00 | 3.5
513 | Procurement | Procrmnt, Plng & Cntrl | 2011-04-06 08:00 | 2011-05-05 17:00 | 26.25
513 | Procurement | Subcontract Administrator Sr | 2011-04-06 08:00 | 2011-05-05 17:00 | 10.5
514 | Procurement | Mult Func Purchasing Asc Mgr | 2011-05-06 08:00 | 2011-06-07 17:00 | 1.75
514 | Procurement | Procrmnt, Plng & Cntrl | 2011-05-06 08:00 | 2011-06-07 17:00 | 8.75
514 | Procurement | Subcontract Administrator Sr | 2011-05-06 08:00 | 2011-06-07 17:00 | 7
515 | Procurement | Mult Func Purchasing Asc Mgr | 2011-06-08 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 5.25
515 | Procurement | Procrmnt, Plng & Cntrl | 2011-06-08 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 21
515 | Procurement | Subcontract Administrator Sr | 2011-06-08 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 21
517 | QA | QA Engineering Mgr | 2011-03-07 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 35
518 | QA | QA Engineer Sr | 2011-03-17 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 1.4
518 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-03-17 08:00 | 2011-09-01 17:00 | 28
521 | Engineering | Manufacturing Engineer | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-11 17:00 | 14
522 | Logistics | Material Dist Handl Spt Sr Spe | 2011-05-09 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 2
522 | Logistics | Material Dist Handl Spt Sr Spe | 2011-05-09 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 10
522 | Logistics | Material Handler Sr | 2011-05-09 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 1
522 | Logistics | Material Handler Sr | 2011-05-09 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 4
522 | Logistics | Material Handler Sr | 2011-05-09 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 10
522 | Logistics | Material Handling Asc Mgr | 2011-05-09 08:00 | 2011-05-11 17:00 | 1
522 | Logistics | Mult Func Engrg & Sci Mgr | 2011-05-09 08:00 | 2011-05-11 17:00 | 3
523 | QA | Inspector Spec | 2011-05-09 08:00 | 2011-08-29 17:00 | 25
524 | Engineering | Electrical Engineer Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-08 10:00 | 10
524 | Engineering | Electronics Engineer Stf | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-07 10:00 | 2
524 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-03-07 08:00 | 2011-04-05 17:00 | 10
524 | Engineering | Sys Integratn/Test Eng Asc Mgr | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-16 17:00 | 2
524 | Engineering | Systems Engineer Sr | 2011-03-07 08:00 | 2011-03-07 12:00 | 4
529 | Production | Assembler Spec | 2011-05-09 08:00 | 2011-05-09 13:54 | 2.1
529 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-09 08:00 | 2011-05-09 13:54 | 2
529 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-09 08:00 | 2011-05-09 13:54 | 0.3
529 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-09 08:00 | 2011-05-09 08:30 | 0.5
530 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-09 08:00 | 2011-05-09 12:00 | 4
530 | Production | Assembler Spec | 2011-05-09 08:00 | 2011-05-11 15:12 | 6.8
530 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-09 08:00 | 2011-05-11 15:12 | 6.8
530 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-09 08:00 | 2011-05-11 15:12 | 1.9
530 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-09 08:00 | 2011-05-11 15:12 | 2.7
531 | Production | Assembler Spec | 2011-05-09 13:54 | 2011-05-10 09:48 | 2.1
531 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-09 13:54 | 2011-05-10 09:48 | 2
531 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-09 13:54 | 2011-05-10 09:48 | 0.3
531 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-09 13:54 | 2011-05-09 14:24 | 0.5
532 | Production | Assembler Spec | 2011-05-11 15:12 | 2011-05-12 11:06 | 2.1
532 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-11 15:12 | 2011-05-12 11:06 | 2
532 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-11 15:12 | 2011-05-12 11:06 | 0.3
532 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-11 15:12 | 2011-05-11 15:42 | 0.5
533 | Production | Assembler Spec | 2011-05-10 09:48 | 2011-05-11 08:54 | 3.1
533 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-10 09:48 | 2011-05-11 08:54 | 2.7
533 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-10 09:48 | 2011-05-11 08:54 | 0.3
533 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-10 09:48 | 2011-05-10 10:48 | 1
534 | Production | Assembler Spec | 2011-05-11 08:54 | 2011-05-11 14:48 | 2.1
534 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-11 08:54 | 2011-05-11 14:48 | 2
534 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-11 08:54 | 2011-05-11 14:48 | 0.3
534 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-11 08:54 | 2011-05-11 09:24 | 0.5
535 | Production | Assembler Spec | 2011-05-11 14:48 | 2011-05-12 10:42 | 2.1
535 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-11 14:48 | 2011-05-12 10:42 | 2
535 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-11 14:48 | 2011-05-12 10:42 | 0.3
535 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-11 14:48 | 2011-05-11 15:18 | 0.5
536 | Production | Assembler Spec | 2011-05-12 10:42 | 2011-05-12 16:36 | 2.1
536 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-12 10:42 | 2011-05-12 16:36 | 2
536 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-12 10:42 | 2011-05-12 16:36 | 0.3
536 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-12 10:42 | 2011-05-12 11:12 | 0.5
537 | Production | Assembler Spec | 2011-05-12 16:36 | 2011-05-16 13:30 | 2.1
537 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-12 16:36 | 2011-05-16 13:30 | 2
537 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-12 16:36 | 2011-05-16 13:30 | 0.3
537 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-12 16:36 | 2011-05-16 08:06 | 0.5
538 | Production | Assembler Spec | 2011-05-16 13:30 | 2011-05-17 09:24 | 2.1
538 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-16 13:30 | 2011-05-17 09:24 | 2
538 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-16 13:30 | 2011-05-17 09:24 | 0.3
538 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-16 13:30 | 2011-05-16 14:00 | 0.5
539 | Production | Assembler Spec | 2011-05-17 09:24 | 2011-05-17 15:18 | 2.1
539 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-17 09:24 | 2011-05-17 15:18 | 2
539 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-17 09:24 | 2011-05-17 15:18 | 0.3
539 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-17 09:24 | 2011-05-17 09:54 | 0.5
540 | Production | Assembler Spec | 2011-05-17 15:18 | 2011-05-18 11:12 | 2.1
540 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-17 15:18 | 2011-05-18 11:12 | 2
540 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-17 15:18 | 2011-05-18 11:12 | 0.3
540 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-17 15:18 | 2011-05-17 15:48 | 0.5
541 | Production | Assembler Spec | 2011-05-18 11:12 | 2011-05-19 08:06 | 2.1
541 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-18 11:12 | 2011-05-19 08:06 | 2
541 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-18 11:12 | 2011-05-19 08:06 | 0.3
541 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-18 11:12 | 2011-05-18 11:42 | 0.5
542 | Production | Assembler Spec | 2011-05-19 08:06 | 2011-05-19 14:00 | 2.1
542 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-19 08:06 | 2011-05-19 14:00 | 2
542 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-19 08:06 | 2011-05-19 14:00 | 0.3
542 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-19 08:06 | 2011-05-19 08:36 | 0.5
543 | Production | Assembler Spec | 2011-05-19 14:00 | 2011-05-20 09:54 | 2.1
543 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-19 14:00 | 2011-05-20 09:54 | 2
543 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-19 14:00 | 2011-05-20 09:54 | 0.3
543 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-19 14:00 | 2011-05-19 14:30 | 0.5
544 | Production | Assembler Spec | 2011-05-20 09:54 | 2011-05-20 15:48 | 2.1
544 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-20 09:54 | 2011-05-20 15:48 | 2
544 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-20 09:54 | 2011-05-20 15:48 | 0.3
544 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-20 09:54 | 2011-05-20 10:24 | 0.5
545 | Production | Assembler Spec | 2011-05-20 15:48 | 2011-05-23 11:42 | 2.1
545 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-20 15:48 | 2011-05-23 11:42 | 2
545 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-20 15:48 | 2011-05-23 11:42 | 0.3
545 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-20 15:48 | 2011-05-20 16:18 | 0.5
546 | Production | Assembler Spec | 2011-05-23 11:42 | 2011-05-23 13:54 | 0.3
546 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-23 11:42 | 2011-05-23 13:54 | 0.3
546 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-23 11:42 | 2011-05-23 13:54 | 0.1
546 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-23 11:42 | 2011-05-23 13:12 | 0.5
547 | Production | Assembler Spec | 2011-05-23 13:54 | 2011-05-23 15:06 | 0.3
547 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-23 13:54 | 2011-05-23 15:06 | 0.3
547 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-23 13:54 | 2011-05-23 15:06 | 0.1
547 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-23 13:54 | 2011-05-23 14:24 | 0.5
548 | Production | Assembler Spec | 2011-05-23 15:06 | 2011-05-23 16:18 | 0.3
548 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-23 15:06 | 2011-05-23 16:18 | 0.3
548 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-23 15:06 | 2011-05-23 16:18 | 0.1
548 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-23 15:06 | 2011-05-23 15:36 | 0.5
549 | Production | Assembler Spec | 2011-05-23 16:18 | 2011-05-24 08:30 | 0.3
549 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-23 16:18 | 2011-05-24 08:30 | 0.3
549 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-23 16:18 | 2011-05-24 08:30 | 0.1
549 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-23 16:18 | 2011-05-23 16:48 | 0.5
550 | Production | Assembler Spec | 2011-05-24 08:30 | 2011-05-24 09:42 | 0.3
550 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-24 08:30 | 2011-05-24 09:42 | 0.3
550 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-24 08:30 | 2011-05-24 09:42 | 0.1
550 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-24 08:30 | 2011-05-24 09:00 | 0.5
551 | QA | Inspector Spec | 2011-05-24 09:42 | 2011-05-26 09:42 | 1.4
558 | Production | Assembler Spec | 2011-05-24 09:42 | 2011-05-24 15:36 | 2.1
558 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-24 09:42 | 2011-05-24 15:36 | 2
558 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-24 09:42 | 2011-05-24 15:36 | 0.3
558 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-24 09:42 | 2011-05-24 10:12 | 0.5
559 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-12 11:06 | 2011-05-12 16:06 | 4
559 | Production | Assembler Spec | 2011-05-12 11:06 | 2011-05-18 09:18 | 6.8
559 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-12 11:06 | 2011-05-18 09:18 | 6.8
559 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-12 11:06 | 2011-05-18 09:18 | 1.9
559 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-12 11:06 | 2011-05-18 09:18 | 2.7
560 | Production | Assembler Spec | 2011-05-24 15:36 | 2011-05-25 11:30 | 2.1
560 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-24 15:36 | 2011-05-25 11:30 | 2
560 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-24 15:36 | 2011-05-25 11:30 | 0.3
560 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-24 15:36 | 2011-05-24 16:06 | 0.5
561 | Production | Assembler Spec | 2011-05-18 09:18 | 2011-05-18 15:12 | 2.1
561 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-18 09:18 | 2011-05-18 15:12 | 2
561 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-18 09:18 | 2011-05-18 15:12 | 0.3
561 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-18 09:18 | 2011-05-18 09:48 | 0.5
562 | Production | Assembler Spec | 2011-05-25 11:30 | 2011-05-26 10:36 | 3.1
562 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-25 11:30 | 2011-05-26 10:36 | 2.7
562 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-25 11:30 | 2011-05-26 10:36 | 0.3
562 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-25 11:30 | 2011-05-25 13:30 | 1
563 | Production | Assembler Spec | 2011-05-26 10:36 | 2011-05-26 16:30 | 2.1
563 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-26 10:36 | 2011-05-26 16:30 | 2
563 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-26 10:36 | 2011-05-26 16:30 | 0.3
563 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-26 10:36 | 2011-05-26 11:06 | 0.5
564 | Production | Assembler Spec | 2011-05-26 16:30 | 2011-05-31 13:24 | 2.1
564 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-26 16:30 | 2011-05-31 13:24 | 2
564 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-26 16:30 | 2011-05-31 13:24 | 0.3
564 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-26 16:30 | 2011-05-26 17:00 | 0.5
565 | Production | Assembler Spec | 2011-05-31 13:24 | 2011-06-01 09:18 | 2.1
565 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-31 13:24 | 2011-06-01 09:18 | 2
565 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-31 13:24 | 2011-06-01 09:18 | 0.3
565 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-31 13:24 | 2011-05-31 13:54 | 0.5
566 | Production | Assembler Spec | 2011-06-01 09:18 | 2011-06-01 15:12 | 2.1
566 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-01 09:18 | 2011-06-01 15:12 | 2
566 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-01 09:18 | 2011-06-01 15:12 | 0.3
566 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-01 09:18 | 2011-06-01 09:48 | 0.5
567 | Production | Assembler Spec | 2011-06-01 15:12 | 2011-06-02 11:06 | 2.1
567 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-01 15:12 | 2011-06-02 11:06 | 2
567 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-01 15:12 | 2011-06-02 11:06 | 0.3
567 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-01 15:12 | 2011-06-01 15:42 | 0.5
568 | Production | Assembler Spec | 2011-06-02 11:06 | 2011-06-02 17:00 | 2.1
568 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-02 11:06 | 2011-06-02 17:00 | 2
568 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-02 11:06 | 2011-06-02 17:00 | 0.3
568 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-02 11:06 | 2011-06-02 11:36 | 0.5
569 | Production | Assembler Spec | 2011-06-03 08:00 | 2011-06-03 13:54 | 2.1
569 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-03 08:00 | 2011-06-03 13:54 | 2
569 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-03 08:00 | 2011-06-03 13:54 | 0.3
569 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-03 08:00 | 2011-06-03 08:30 | 0.5
570 | Production | Assembler Spec | 2011-06-03 13:54 | 2011-06-06 09:48 | 2.1
570 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-03 13:54 | 2011-06-06 09:48 | 2
570 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-03 13:54 | 2011-06-06 09:48 | 0.3
570 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-03 13:54 | 2011-06-03 14:24 | 0.5
571 | Production | Assembler Spec | 2011-06-06 09:48 | 2011-06-06 15:42 | 2.1
571 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-06 09:48 | 2011-06-06 15:42 | 2
571 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-06 09:48 | 2011-06-06 15:42 | 0.3
571 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-06 09:48 | 2011-06-06 10:18 | 0.5
572 | Production | Assembler Spec | 2011-06-06 15:42 | 2011-06-07 11:36 | 2.1
572 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-06 15:42 | 2011-06-07 11:36 | 2
572 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-06 15:42 | 2011-06-07 11:36 | 0.3
572 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-06 15:42 | 2011-06-06 16:12 | 0.5
573 | Production | Assembler Spec | 2011-06-07 11:36 | 2011-06-08 08:30 | 2.1
573 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-07 11:36 | 2011-06-08 08:30 | 2
573 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-07 11:36 | 2011-06-08 08:30 | 0.3
573 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-07 11:36 | 2011-06-07 13:06 | 0.5
574 | Production | Assembler Spec | 2011-06-08 08:30 | 2011-06-08 14:24 | 2.1
574 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-08 08:30 | 2011-06-08 14:24 | 2
574 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-08 08:30 | 2011-06-08 14:24 | 0.3
574 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-08 08:30 | 2011-06-08 09:00 | 0.5
575 | Production | Assembler Spec | 2011-06-08 14:24 | 2011-06-08 15:36 | 0.3
575 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-08 14:24 | 2011-06-08 15:36 | 0.3
575 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-08 14:24 | 2011-06-08 15:36 | 0.1
575 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-08 14:24 | 2011-06-08 14:54 | 0.5
576 | Production | Assembler Spec | 2011-06-08 15:36 | 2011-06-08 16:48 | 0.3
576 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-08 15:36 | 2011-06-08 16:48 | 0.3
576 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-08 15:36 | 2011-06-08 16:48 | 0.1
576 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-08 15:36 | 2011-06-08 16:06 | 0.5
577 | Production | Assembler Spec | 2011-06-08 16:48 | 2011-06-09 09:00 | 0.3
577 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-08 16:48 | 2011-06-09 09:00 | 0.3
577 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-08 16:48 | 2011-06-09 09:00 | 0.1
577 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-08 16:48 | 2011-06-09 08:18 | 0.5
578 | Production | Assembler Spec | 2011-06-09 09:00 | 2011-06-09 10:12 | 0.3
578 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-09 09:00 | 2011-06-09 10:12 | 0.3
578 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-09 09:00 | 2011-06-09 10:12 | 0.1
578 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-09 09:00 | 2011-06-09 09:30 | 0.5
579 | Production | Assembler Spec | 2011-06-09 10:12 | 2011-06-09 11:24 | 0.3
579 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-09 10:12 | 2011-06-09 11:24 | 0.3
579 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-09 10:12 | 2011-06-09 11:24 | 0.1
579 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-09 10:12 | 2011-06-09 10:42 | 0.5
580 | QA | Inspector Spec | 2011-06-09 11:24 | 2011-06-14 11:24 | 2.1
587 | Production | Assembler Spec | 2011-05-24 09:42 | 2011-05-24 15:36 | 2.1
587 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-24 09:42 | 2011-05-24 15:36 | 2
587 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-24 09:42 | 2011-05-24 15:36 | 0.3
587 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-24 09:42 | 2011-05-24 10:12 | 0.5
588 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-18 15:12 | 2011-05-19 10:12 | 4
588 | Production | Assembler Spec | 2011-05-18 15:12 | 2011-05-23 13:24 | 6.8
588 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-18 15:12 | 2011-05-23 13:24 | 6.8
588 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-18 15:12 | 2011-05-23 13:24 | 1.9
588 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-18 15:12 | 2011-05-23 13:24 | 2.7
589 | Production | Assembler Spec | 2011-05-24 15:36 | 2011-05-25 11:30 | 2.1
589 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-24 15:36 | 2011-05-25 11:30 | 2
589 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-24 15:36 | 2011-05-25 11:30 | 0.3
589 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-24 15:36 | 2011-05-24 16:06 | 0.5
590 | Production | Assembler Spec | 2011-05-23 13:24 | 2011-05-24 09:18 | 2.1
590 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-23 13:24 | 2011-05-24 09:18 | 2
590 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-23 13:24 | 2011-05-24 09:18 | 0.3
590 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-23 13:24 | 2011-05-23 13:54 | 0.5
591 | Production | Assembler Spec | 2011-05-25 11:30 | 2011-05-26 10:36 | 3.1
591 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-25 11:30 | 2011-05-26 10:36 | 2.7
591 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-25 11:30 | 2011-05-26 10:36 | 0.3
591 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-25 11:30 | 2011-05-25 13:30 | 1
592 | Production | Assembler Spec | 2011-05-26 10:36 | 2011-05-26 16:30 | 2.1
592 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-26 10:36 | 2011-05-26 16:30 | 2
592 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-26 10:36 | 2011-05-26 16:30 | 0.3
592 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-26 10:36 | 2011-05-26 11:06 | 0.5
593 | Production | Assembler Spec | 2011-05-26 16:30 | 2011-05-31 13:24 | 2.1
593 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-26 16:30 | 2011-05-31 13:24 | 2
593 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-26 16:30 | 2011-05-31 13:24 | 0.3
593 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-26 16:30 | 2011-05-26 17:00 | 0.5
594 | Production | Assembler Spec | 2011-05-31 13:24 | 2011-06-01 09:18 | 2.1
594 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-31 13:24 | 2011-06-01 09:18 | 2
594 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-31 13:24 | 2011-06-01 09:18 | 0.3
594 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-31 13:24 | 2011-05-31 13:54 | 0.5
595 | Production | Assembler Spec | 2011-06-01 09:18 | 2011-06-01 15:12 | 2.1
595 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-01 09:18 | 2011-06-01 15:12 | 2
595 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-01 09:18 | 2011-06-01 15:12 | 0.3
595 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-01 09:18 | 2011-06-01 09:48 | 0.5
596 | Production | Assembler Spec | 2011-06-01 15:12 | 2011-06-02 11:06 | 2.1
596 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-01 15:12 | 2011-06-02 11:06 | 2
596 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-01 15:12 | 2011-06-02 11:06 | 0.3
596 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-01 15:12 | 2011-06-01 15:42 | 0.5
597 | Production | Assembler Spec | 2011-06-02 11:06 | 2011-06-02 17:00 | 2.1
597 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-02 11:06 | 2011-06-02 17:00 | 2
597 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-02 11:06 | 2011-06-02 17:00 | 0.3
597 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-02 11:06 | 2011-06-02 11:36 | 0.5
598 | Production | Assembler Spec | 2011-06-03 08:00 | 2011-06-03 13:54 | 2.1
598 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-03 08:00 | 2011-06-03 13:54 | 2
598 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-03 08:00 | 2011-06-03 13:54 | 0.3
598 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-03 08:00 | 2011-06-03 08:30 | 0.5
599 | Production | Assembler Spec | 2011-06-03 13:54 | 2011-06-06 09:48 | 2.1
599 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-03 13:54 | 2011-06-06 09:48 | 2
599 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-03 13:54 | 2011-06-06 09:48 | 0.3
599 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-03 13:54 | 2011-06-03 14:24 | 0.5
600 | Production | Assembler Spec | 2011-06-06 09:48 | 2011-06-06 15:42 | 2.1
600 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-06 09:48 | 2011-06-06 15:42 | 2
600 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-06 09:48 | 2011-06-06 15:42 | 0.3
600 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-06 09:48 | 2011-06-06 10:18 | 0.5
601 | Production | Assembler Spec | 2011-06-06 15:42 | 2011-06-07 11:36 | 2.1
601 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-06 15:42 | 2011-06-07 11:36 | 2
601 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-06 15:42 | 2011-06-07 11:36 | 0.3
601 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-06 15:42 | 2011-06-06 16:12 | 0.5
602 | Production | Assembler Spec | 2011-06-07 11:36 | 2011-06-08 08:30 | 2.1
602 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-07 11:36 | 2011-06-08 08:30 | 2
602 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-07 11:36 | 2011-06-08 08:30 | 0.3
602 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-07 11:36 | 2011-06-07 13:06 | 0.5
603 | Production | Assembler Spec | 2011-06-08 08:30 | 2011-06-08 14:24 | 2.1
603 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-08 08:30 | 2011-06-08 14:24 | 2
603 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-08 08:30 | 2011-06-08 14:24 | 0.3
603 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-08 08:30 | 2011-06-08 09:00 | 0.5
604 | Production | Assembler Spec | 2011-06-08 14:24 | 2011-06-08 15:36 | 0.3
604 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-08 14:24 | 2011-06-08 15:36 | 0.3
604 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-08 14:24 | 2011-06-08 15:36 | 0.1
604 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-08 14:24 | 2011-06-08 14:54 | 0.5
605 | Production | Assembler Spec | 2011-06-08 15:36 | 2011-06-08 16:48 | 0.3
605 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-08 15:36 | 2011-06-08 16:48 | 0.3
605 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-08 15:36 | 2011-06-08 16:48 | 0.1
605 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-08 15:36 | 2011-06-08 16:06 | 0.5
606 | Production | Assembler Spec | 2011-06-08 16:48 | 2011-06-09 09:00 | 0.3
606 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-08 16:48 | 2011-06-09 09:00 | 0.3
606 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-08 16:48 | 2011-06-09 09:00 | 0.1
606 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-08 16:48 | 2011-06-09 08:18 | 0.5
607 | Production | Assembler Spec | 2011-06-09 09:00 | 2011-06-09 10:12 | 0.3
607 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-09 09:00 | 2011-06-09 10:12 | 0.3
607 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-09 09:00 | 2011-06-09 10:12 | 0.1
607 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-09 09:00 | 2011-06-09 09:30 | 0.5
608 | Production | Assembler Spec | 2011-06-09 10:12 | 2011-06-09 11:24 | 0.3
608 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-09 10:12 | 2011-06-09 11:24 | 0.3
608 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-09 10:12 | 2011-06-09 11:24 | 0.1
608 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-09 10:12 | 2011-06-09 10:42 | 0.5
609 | QA | Inspector Spec | 2011-06-09 11:24 | 2011-06-14 11:24 | 1.4
616 | Production | Assembler Spec | 2011-06-09 11:24 | 2011-06-13 08:18 | 2.1
616 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-09 11:24 | 2011-06-13 08:18 | 2
616 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-09 11:24 | 2011-06-13 08:18 | 0.3
616 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-09 11:24 | 2011-06-09 11:54 | 0.5
617 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-24 09:18 | 2011-05-24 14:18 | 4
617 | Production | Assembler Spec | 2011-05-24 09:18 | 2011-05-26 16:30 | 6.8
617 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-24 09:18 | 2011-05-26 16:30 | 6.8
617 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-24 09:18 | 2011-05-26 16:30 | 1.9
617 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-24 09:18 | 2011-05-26 16:30 | 2.7
618 | Production | Assembler Spec | 2011-06-13 08:18 | 2011-06-13 14:12 | 2.1
618 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-13 08:18 | 2011-06-13 14:12 | 2
618 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-13 08:18 | 2011-06-13 14:12 | 0.3
618 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-13 08:18 | 2011-06-13 08:48 | 0.5
619 | Production | Assembler Spec | 2011-05-26 16:30 | 2011-05-31 13:24 | 2.1
619 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-26 16:30 | 2011-05-31 13:24 | 2
619 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-26 16:30 | 2011-05-31 13:24 | 0.3
619 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-05-26 16:30 | 2011-05-26 17:00 | 0.5
620 | Production | Assembler Spec | 2011-06-13 14:12 | 2011-06-14 13:18 | 3.1
620 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-13 14:12 | 2011-06-14 13:18 | 2.7
620 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-13 14:12 | 2011-06-14 13:18 | 0.3
620 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-13 14:12 | 2011-06-13 15:12 | 1
621 | Production | Assembler Spec | 2011-06-14 13:18 | 2011-06-15 09:12 | 2.1
621 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-14 13:18 | 2011-06-15 09:12 | 2
621 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-14 13:18 | 2011-06-15 09:12 | 0.3
621 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-14 13:18 | 2011-06-14 13:48 | 0.5
622 | Production | Assembler Spec | 2011-06-15 09:12 | 2011-06-15 15:06 | 2.1
622 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-15 09:12 | 2011-06-15 15:06 | 2
622 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-15 09:12 | 2011-06-15 15:06 | 0.3
622 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-15 09:12 | 2011-06-15 09:42 | 0.5
623 | Production | Assembler Spec | 2011-06-15 15:06 | 2011-06-16 11:00 | 2.1
623 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-15 15:06 | 2011-06-16 11:00 | 2
623 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-15 15:06 | 2011-06-16 11:00 | 0.3
623 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-15 15:06 | 2011-06-15 15:36 | 0.5
624 | Production | Assembler Spec | 2011-06-16 11:00 | 2011-06-16 16:54 | 2.1
624 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-16 11:00 | 2011-06-16 16:54 | 2
624 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-16 11:00 | 2011-06-16 16:54 | 0.3
624 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-16 11:00 | 2011-06-16 11:30 | 0.5
625 | Production | Assembler Spec | 2011-06-16 16:54 | 2011-06-17 13:48 | 2.1
625 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-16 16:54 | 2011-06-17 13:48 | 2
625 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-16 16:54 | 2011-06-17 13:48 | 0.3
625 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-16 16:54 | 2011-06-17 08:24 | 0.5
626 | Production | Assembler Spec | 2011-06-17 13:48 | 2011-06-20 09:42 | 2.1
626 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-17 13:48 | 2011-06-20 09:42 | 2
626 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-17 13:48 | 2011-06-20 09:42 | 0.3
626 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-17 13:48 | 2011-06-17 14:18 | 0.5
627 | Production | Assembler Spec | 2011-06-20 09:42 | 2011-06-20 15:36 | 2.1
627 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-20 09:42 | 2011-06-20 15:36 | 2
627 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-20 09:42 | 2011-06-20 15:36 | 0.3
627 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-20 09:42 | 2011-06-20 10:12 | 0.5
628 | Production | Assembler Spec | 2011-06-20 15:36 | 2011-06-21 11:30 | 2.1
628 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-20 15:36 | 2011-06-21 11:30 | 2
628 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-20 15:36 | 2011-06-21 11:30 | 0.3
628 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-20 15:36 | 2011-06-20 16:06 | 0.5
629 | Production | Assembler Spec | 2011-06-21 11:30 | 2011-06-22 08:24 | 2.1
629 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-21 11:30 | 2011-06-22 08:24 | 2
629 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-21 11:30 | 2011-06-22 08:24 | 0.3
629 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-21 11:30 | 2011-06-21 12:00 | 0.5
630 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 08:24 | 2011-06-22 14:18 | 2.1
630 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 08:24 | 2011-06-22 14:18 | 2
630 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 08:24 | 2011-06-22 14:18 | 0.3
630 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 08:24 | 2011-06-22 08:54 | 0.5
631 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 14:18 | 2011-06-23 10:12 | 2.1
631 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 14:18 | 2011-06-23 10:12 | 2
631 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 14:18 | 2011-06-23 10:12 | 0.3
631 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 14:18 | 2011-06-22 14:48 | 0.5
632 | Production | Assembler Spec | 2011-06-23 10:12 | 2011-06-23 16:06 | 2.1
632 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-23 10:12 | 2011-06-23 16:06 | 2
632 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-23 10:12 | 2011-06-23 16:06 | 0.3
632 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-23 10:12 | 2011-06-23 10:42 | 0.5
633 | Production | Assembler Spec | 2011-06-23 16:06 | 2011-06-27 08:18 | 0.3
633 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-23 16:06 | 2011-06-27 08:18 | 0.3
633 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-23 16:06 | 2011-06-27 08:18 | 0.1
633 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-23 16:06 | 2011-06-23 16:36 | 0.5
634 | Production | Assembler Spec | 2011-06-27 08:18 | 2011-06-27 09:30 | 0.3
634 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-27 08:18 | 2011-06-27 09:30 | 0.3
634 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-27 08:18 | 2011-06-27 09:30 | 0.1
634 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-27 08:18 | 2011-06-27 08:48 | 0.5
635 | Production | Assembler Spec | 2011-06-27 09:30 | 2011-06-27 10:42 | 0.3
635 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-27 09:30 | 2011-06-27 10:42 | 0.3
635 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-27 09:30 | 2011-06-27 10:42 | 0.1
635 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-27 09:30 | 2011-06-27 10:00 | 0.5
636 | Production | Assembler Spec | 2011-06-27 10:42 | 2011-06-27 11:54 | 0.3
636 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-27 10:42 | 2011-06-27 11:54 | 0.3
636 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-27 10:42 | 2011-06-27 11:54 | 0.1
636 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-27 10:42 | 2011-06-27 11:12 | 0.5
637 | Production | Assembler Spec | 2011-06-27 11:54 | 2011-06-27 14:06 | 0.3
637 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-27 11:54 | 2011-06-27 14:06 | 0.3
637 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-27 11:54 | 2011-06-27 14:06 | 0.1
637 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-27 11:54 | 2011-06-27 13:24 | 0.5
638 | QA | Inspector Spec | 2011-06-27 14:06 | 2011-06-29 14:06 | 2.1
645 | Production | Assembler Spec | 2011-06-09 11:24 | 2011-06-13 08:18 | 2.1
645 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-09 11:24 | 2011-06-13 08:18 | 2
645 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-09 11:24 | 2011-06-13 08:18 | 0.3
645 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-09 11:24 | 2011-06-09 11:54 | 0.5
646 | Engineering | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-05-31 13:24 | 2011-06-01 08:24 | 4
646 | Production | Assembler Spec | 2011-05-31 13:24 | 2011-06-03 10:36 | 6.8
646 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-05-31 13:24 | 2011-06-03 10:36 | 6.8
646 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-05-31 13:24 | 2011-06-03 10:36 | 1.9
646 | Production | Technician Production Sr Spec | 2011-05-31 13:24 | 2011-06-03 10:36 | 2.7
647 | Production | Assembler Spec | 2011-06-13 08:18 | 2011-06-13 14:12 | 2.1
647 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-13 08:18 | 2011-06-13 14:12 | 2
647 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-13 08:18 | 2011-06-13 14:12 | 0.3
647 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-13 08:18 | 2011-06-13 08:48 | 0.5
648 | Production | Assembler Spec | 2011-06-03 10:36 | 2011-06-03 16:30 | 2.1
648 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-03 10:36 | 2011-06-03 16:30 | 2
648 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-03 10:36 | 2011-06-03 16:30 | 0.3
648 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-03 10:36 | 2011-06-03 11:06 | 0.5
649 | Production | Assembler Spec | 2011-06-13 14:12 | 2011-06-14 13:18 | 3.1
649 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-13 14:12 | 2011-06-14 13:18 | 2.7
649 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-13 14:12 | 2011-06-14 13:18 | 0.3
649 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-13 14:12 | 2011-06-13 15:12 | 1
650 | Production | Assembler Spec | 2011-06-14 13:18 | 2011-06-15 09:12 | 2.1
650 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-14 13:18 | 2011-06-15 09:12 | 2
650 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-14 13:18 | 2011-06-15 09:12 | 0.3
650 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-14 13:18 | 2011-06-14 13:48 | 0.5
651 | Production | Assembler Spec | 2011-06-15 09:12 | 2011-06-15 15:06 | 2.1
651 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-15 09:12 | 2011-06-15 15:06 | 2
651 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-15 09:12 | 2011-06-15 15:06 | 0.3
651 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-15 09:12 | 2011-06-15 09:42 | 0.5
652 | Production | Assembler Spec | 2011-06-15 15:06 | 2011-06-16 11:00 | 2.1
652 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-15 15:06 | 2011-06-16 11:00 | 2
652 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-15 15:06 | 2011-06-16 11:00 | 0.3
652 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-15 15:06 | 2011-06-15 15:36 | 0.5
653 | Production | Assembler Spec | 2011-06-16 11:00 | 2011-06-16 16:54 | 2.1
653 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-16 11:00 | 2011-06-16 16:54 | 2
653 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-16 11:00 | 2011-06-16 16:54 | 0.3
653 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-16 11:00 | 2011-06-16 11:30 | 0.5
654 | Production | Assembler Spec | 2011-06-16 16:54 | 2011-06-17 13:48 | 2.1
654 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-16 16:54 | 2011-06-17 13:48 | 2
654 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-16 16:54 | 2011-06-17 13:48 | 0.3
654 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-16 16:54 | 2011-06-17 08:24 | 0.5
655 | Production | Assembler Spec | 2011-06-17 13:48 | 2011-06-20 09:42 | 2.1
655 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-17 13:48 | 2011-06-20 09:42 | 2
655 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-17 13:48 | 2011-06-20 09:42 | 0.3
655 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-17 13:48 | 2011-06-17 14:18 | 0.5
656 | Production | Assembler Spec | 2011-06-20 09:42 | 2011-06-20 15:36 | 2.1
656 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-20 09:42 | 2011-06-20 15:36 | 2
656 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-20 09:42 | 2011-06-20 15:36 | 0.3
656 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-20 09:42 | 2011-06-20 10:12 | 0.5
657 | Production | Assembler Spec | 2011-06-20 15:36 | 2011-06-21 11:30 | 2.1
657 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-20 15:36 | 2011-06-21 11:30 | 2
657 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-20 15:36 | 2011-06-21 11:30 | 0.3
657 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-20 15:36 | 2011-06-20 16:06 | 0.5
658 | Production | Assembler Spec | 2011-06-21 11:30 | 2011-06-22 08:24 | 2.1
658 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-21 11:30 | 2011-06-22 08:24 | 2
658 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-21 11:30 | 2011-06-22 08:24 | 0.3
658 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-21 11:30 | 2011-06-21 12:00 | 0.5
659 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 08:24 | 2011-06-22 14:18 | 2.1
659 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 08:24 | 2011-06-22 14:18 | 2
659 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 08:24 | 2011-06-22 14:18 | 0.3
659 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 08:24 | 2011-06-22 08:54 | 0.5
660 | Production | Assembler Spec | 2011-06-22 14:18 | 2011-06-23 10:12 | 2.1
660 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-22 14:18 | 2011-06-23 10:12 | 2
660 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-22 14:18 | 2011-06-23 10:12 | 0.3
660 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-22 14:18 | 2011-06-22 14:48 | 0.5
661 | Production | Assembler Spec | 2011-06-23 10:12 | 2011-06-23 16:06 | 2.1
661 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-23 10:12 | 2011-06-23 16:06 | 2
661 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-23 10:12 | 2011-06-23 16:06 | 0.3
661 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-23 10:12 | 2011-06-23 10:42 | 0.5
662 | Production | Assembler Spec | 2011-06-23 16:06 | 2011-06-27 08:18 | 0.3
662 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-23 16:06 | 2011-06-27 08:18 | 0.3
662 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-23 16:06 | 2011-06-27 08:18 | 0.1
662 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-23 16:06 | 2011-06-23 16:36 | 0.5
663 | Production | Assembler Spec | 2011-06-27 08:18 | 2011-06-27 09:30 | 0.3
663 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-27 08:18 | 2011-06-27 09:30 | 0.3
663 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-27 08:18 | 2011-06-27 09:30 | 0.1
663 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-27 08:18 | 2011-06-27 08:48 | 0.5
664 | Production | Assembler Spec | 2011-06-27 09:30 | 2011-06-27 10:42 | 0.3
664 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-27 09:30 | 2011-06-27 10:42 | 0.3
664 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-27 09:30 | 2011-06-27 10:42 | 0.1
664 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-27 09:30 | 2011-06-27 10:00 | 0.5
665 | Production | Assembler Spec | 2011-06-27 10:42 | 2011-06-27 11:54 | 0.3
665 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-27 10:42 | 2011-06-27 11:54 | 0.3
665 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-27 10:42 | 2011-06-27 11:54 | 0.1
665 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-27 10:42 | 2011-06-27 11:12 | 0.5
666 | Production | Assembler Spec | 2011-06-27 11:54 | 2011-06-27 14:06 | 0.3
666 | Production | Assembler Sr Spec | 2011-06-27 11:54 | 2011-06-27 14:06 | 0.3
666 | Production | Production Control Spt Sr Spec | 2011-06-27 11:54 | 2011-06-27 14:06 | 0.1
666 | QA | Quality Control Analyst Asc | 2011-06-27 11:54 | 2011-06-27 13:24 | 0.5
667 | QA | Inspector Spec | 2011-06-27 14:06 | 2011-06-29 14:06 | 2.1
673 | TM | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-03-17 08:00 | 2011-06-20 17:00 | 80
673 | TM | Technical Trainer Sr | 2011-03-17 08:00 | 2011-06-20 17:00 | 40
673 | TM | Technical Trainer Sr | 2011-03-17 08:00 | 2011-06-20 17:00 | 40
678 | TM | Sys Engr-Field Tech Spt Sr | 2011-07-20 08:00 | 2011-08-09 17:00 | 104
678 | TM | Technical Trainer Sr | 2011-07-20 08:00 | 2011-08-09 17:00 | 104